Apstiprinu:

Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētājs:

_________________

/E.Bartkevičs/

2009.gada 4.oktobrī

Rīgas plānošAnas reģiona

Atskaite par darba plāna izpildi 2009.gada 3. ceturksnī

| Nr. p.k. | Pasākums (Darba nosaukums) | Darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji | Pamatojums (Normatīvā akta deleģējums, PR attīstības padomes lēmums, PR attīstības programma, politikas plānošanas pamatnostādnes) | Pasākuma uzsākšanas un izpildes termiņi | Izpilde ceturksnī |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Administrācijā | Iesniegšana attīstības padomē apstiprināšanai |  |
|  |  |  |  | Izpildes sākums | izpildes beigas |  |  |
| 1. | RAL noteikto funkciju īstenošana |
| 1.1. | Nodrošināt RPR attīstības plānošanas dokumentu izstrādi/ aktualizāciju un ieviešanu |
| 1.1.1. | RPR attīstības plānošanas dokumentu aktualizācija | Aktualizēta RPR Attīstības programma (1) | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas pirmais un septītais punkts | 01.2009. | 11.2009. | 12.2009. | Uzsākta RPR Attīstības programmas koncepcijas izstrāde. |
| 1.1.2. | Ekonomikas profila izstrādes uzsākšana | Izstrādāts ietvars ekonomikas profila izstrādei | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas septītais punkts | 08.2009. | 09.2009. |  | Izstrādāts ietvars ekonomikas profila izstrādei (1). |
|  |  | Veikta pašreizējās situācijas analīze ekonomikas profila izstrādei | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas septītais punkts | 08.2009. | 12.2009. |  | - |
| 1.2. | Nodrošināt RPR attīstības plānošanas dokumentu uzraudzības sistēmas izveidi un ieviešanu |
| 1.2.1. | RPR attīstības plānošanas dokumentu uzraudzība | Sagatavots ikgadējais RPR attīstības un plānošanas uzraudzības ziņojums (1) | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas trešais punkts | 07.2009. | 11.2009. | 12.2009. | - |
|  |  | Tematisko pētījumu izstrāde RPR attīstības un plānošanas uzraudzības vajadzībām (2) | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas trešais punkts | 01.2009. | 11.2009. |  | Uzsākta pētījuma „Pierīgas apdzīvojuma analīze” izstrāde. |
|  |  | Aktualizēta attīstības plānošanas dokumentu datu bāze (2x gadā) | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas trešais punkts | 01.2009. | 12.2009. |  | - |
| 1.3. | Nodrošināt reģionālā un vietējā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu savstarpējo saskaņotību un atbilstību normatīvo aktu prasībām |
| 1.3.1. | Plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu savstarpējās saskaņotības nodrošināšana ar plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentiem | Sniegti nosacījumi plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību teritoriju plānojumu izstrādei (5) | MK not. 883 Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi 13. 10 punktu | 01.2009. | 12.2009. |  | - |
|  |  | Sniegti atzinumi par plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību teritoriju plānojumiem (27) | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas otrais un trešais prim punkts | 01.2009. | 12.2009. |  | Ir sniegti atzinumi par TP šādām pašvaldībām (5): - Viļķenes pagasta TP grozījumu 1.redakcija; - Irlavas pagasta TP grozījumu 1.redakcija; - Lielvārdes novada TP grozījumu 2.redakcija; - Skultes pagasta teritorijas plānojuma grozījumu pilnveidotā (2.) redakcija; - Garkalnes novada teritorijas plānojuma pilnveidotā (3.) redakcija. |
| 1.3.2. | Plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu atbilstības nodrošināšana normatīvo aktu prasībām | Sniegti atzinumi par plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību teritoriju plānojumu atbilstību normatīvo aktu prasībām (19) | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas otrais un trešais prim punkts | 01.2009. | 12.2009. |  | Ir sniegti atzinumi par TP šādām pašvaldībām (8): - Ikšķiles novada l/t TP grozījumu GR; - Lapmežciema novada TP GR; - Jaunpils pagasta saistošie noteikumi; - Daugmales pagasta saistošie noteikumi; - Lapmežciema novada saistošie noteikumi; - Ādažu novada teritorijas plānojuma grozījumu galīgā redakcija; - Ādažu novada saistošie noteikumi; - Ikšķiles novada teritorijas plānojuma grozījumi lauku teritorijai (saistošie noteikumi). |
|  |  | Organizētas apmācības plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību plānotājiem par teritorijas plānojumu izstrādi atbilstoši normatīvo aktu prasībām (1) | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas otrais un trešais prim punkts | 07.2009. | 12.2009. |  | Organizētas apmācības plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību plānotājiem par teritorijas plānojumu izstrādi atbilstoši normatīvo aktu prasībām (1): - 13.08.2009. Ādažos organizētas apmācības plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību plānošanas speciālistiem. |
| 1.3.3. | Plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību attīstības programmu savstarpējās saskaņotības nodrošināšana ar plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentiem | Sniegti atzinumi par plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību attīstības programmām (5) | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas otrais un trešais prim punkts | 01.2009. | 12.2009. |  | Sniegti atzinumi par plānošanas reģionā ietilpstošo vietējo pašvaldību attīstības programmām (1): - Rīgas attīstības programmai 2006.-2012.gadam. |
| 1.3.4. | Plānošanas reģionā ietilpstošo piekrastes vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu atbilstība plānošanas reģionu teritorijas plānojumu vadlīnijām attiecībā uz piekrasti un apdzīvoto vietu plānošanu | Piekrastes vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu (10) izvērtējums |  | 01.2009. | 03.2009. |  | - |
|  |  | Organizētas sanāksmes par piekrastes vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu atbilstība plānošanas reģionu teritorijas plānojumu vadlīnijām (10) |  | 01.2009. | 03.2009. |  | - |
|  |  | Sagatavots ziņojums par piekrastes vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu atbilstību plānošanas reģionu teritorijas plānojumu vadlīnijām attiecībā uz piekrasti un apdzīvoto vietu plānošanu tajā (1) |  | 01.2009. | 03.2009. |  | - |
| 1.4. | Izvērtēt nacionālā līmeņa plānošanas dokumentu atbilstību plānošanas reģionu attīstības plānošanas dokumentiem |
| 1.4.1. | Nacionālā līmeņa atbilstības plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentiem izvērtēšana | Sniegti atzinumi, priekšlikumi normatīvo aktu un nacionāla līmeņa attīstības plānošanas dokumentu izstrādei/ pilnveidošanai | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas devītais punkts | 01.2009. | 12.2009. |  | - |
|  |  | Nodrošināta līdzdalība darba grupās normatīvo aktu un nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu izstrādes/aktualizēšanas procesā | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas devītais punkts | 01.2009. | 12.2009. |  | Nodrošināta līdzdalība darba grupās normatīvo aktu un nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu izstrādes/aktualizēšanas procesā: - Nodrošināta līdzdalība Vienas pieturas aģentūru modeļa izstrādē, RAPLM izstrādāto dokumentu saskaņošanā šajā jautājumā; - Rīgas un Pierīgas mobilitātes plāna un rīcības programmas izstrādes vadības darba grupā; - Telpiskās plānošanas likuma izstrādes sanāksmēs; - Īpaši atbalstāmo reģionu metodikas izstrādes sanāksmēs; - Nacionālās pozīcijas Par teritoriālo kohēziju sanāksmēs; - Nacionālās pozīcijas par Eiropas Komisijas 2009.gada 24.jūlija paziņojumu „Ilgtspējīgas attīstības integrēšana ES politikas jomās – Eiropas Savienības ilgtspējīgas attīstības stratēģijas pārskatīšana 2009.gadā” darba grupā. |
|  |  | Saskaņā ar RAPLM izstrādāto kārtību Nr. 2-19/11 sagatavoti un iesniegti atzinumi par VSS izsludinātajiem dokumentu projektiem | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas devītais punkts | 01.2009. | 12.2009. |  | Saskaņā ar RAPLM izstrādāto kārtību Nr. 2-19/11 sagatavoti un iesniegti atzinumi par VSS izsludinātajiem dokumentu projektiem (4). |
| 1.5. | Nodrošināt plānošanas reģiona un pašvaldību sadarbību ar nacionālā līmeņa institūcijām |
| 1.5.1. | Nodrošināt līdzdalību Nacionālajās Reģionālās attīstības sēdēs | Nodrošināta līdzdalība NRAP sēdēs (4) | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas 9. punkts | 01.2009. | 12.2009. |  | Nodrošināta līdzdalība NRAP sēdēs (1): - 09.09.2009. NRAP sēde. |
| 1.5.2. | Izstrādāt Sadarbības komisijas modeļus pēc administratīvi teritoriālās reformas | Izstrādāti Rīgas plānošanas reģiona Sadarbības komisijas modeļi darbam pēc ATR (2-3) | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas 4. punkts, 18.pants | 08.2009. | 12.2009. | 10.-12.2009. | RPR Sadarbības komisijas modeļi apspriesti un lēmums par RPR Attīstības padomes locekļiem, kas tiek deleģēti darbam Sadarbības komisijā, pieņemts 14.08.2009. |
| 1.5.3. | Nodrošināt līdzdalību valsts institūciju izveidotajās vadības / uzraudzības un citās komitejās / komisijās | Nodrošināta līdzdalība valsts institūciju izveidotajās vadības/uzraudzības un citās komitejās / komisijās (10 ) |  | 01.2008. | 12.2008. |  | Nodrošināta līdzdalība valsts institūciju izveidotajās vadības/uzraudzības un citās komitejās / komisijās (4): - Nodrošināta līdzdalība, t.sk., projektu pieteikumu uz EE-LV, Interreg IVA, Interreg IV C programmām un citu dokumentu izvērtēšana ES SF 3.mērķa programmu nacionālajā apakškomitejā (1); - Nodrošināta RPR pārstāvniecība t.sk., projektu pieteikumu un citu dokumentu izvērtēšana INTERREG IV A programmas Uzraudzības komitejā (1); - Dalība LIAA organizētajās Biznesa inkubatoru iepirkuma komisijas sēdēs (2). |
| 1.5.4. | Sabiedriskā transporta funkcijas pārņemšana | Organizētas sanāksmes/darba grupas sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas funkcijas pārņemšanai (2) | Sabiedriskā transporta pakalpojuma likuma (spēkā ar 2008.12.05.) Pārejas noteikumu 14. punktu | 07.2009. | 12.2009 |  | Organizētas sanāksmes/darba grupas sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas funkcijas pārņemšanai (1): - 10.07.2009. sanāksme par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas funkciju pārņemšanu. |
| 1.6. | Nodrošināt PR reģionālās attīstības atbalsta pasākumu izstrādi un īstenošanu |
| 1.6.1. | Starptautisku sadarbības projektu izstrāde telpiskās plānošanas jomā | Izstrādāti starptautiski sadarbības projekti telpiskās plānošanas jomā (1) | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas .8. punkts | 01.2009. | 12.2009. |  | Izstrādāti starptautiski sadarbības projekti telpiskās plānošanas jomā: - Uzsākta sadarbība ar Sörmland Reģionālo administrāciju par projekta „Lisbon Strategy goes local” izstrādi, pamatojoties uz NĪEF apakšprojekta „Kompozītindikatori” rezultātiem; - Izstrādāta projekta koncepcija telpiskās plānošanas efektīvas uzraudzības nodrošināšanai „Monitoring Territorial Development in Suburban Areas:Urban Sprawl” iesniegšanai URBACT II programmā š.g. 25.septembrī. Norisinās projekta pieteikuma izstrāde un saskaņošana ar projekta partneriem no Beļģijas, Vācijas un Ungārijas. |
| 1.6.2. | Sniegt atzinumus vietējo pašvaldību un privātpersonu projektu iesniegumiem reģionālās attīstības valsts atbalsta saņemšanai | Sniegti atzinumi vietējo pašvaldību un privātpersonu projektu iesniegumiem reģionālās attīstības valsts atbalsta saņemšanai (12) | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas 6. punkts | 01.2009. | 12.2009. |  | Sniegti atzinumi vietējo pašvaldību projektu iesniegumiem (1). |
| 1.6.3. | Sniegt atzinumus Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzībai sagatavotajiem pašvaldību projektu pieteikumiem | Sniegti atzinumi Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzībai sagatavotajiem pašvaldību projektu pieteikumiem (2) | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas sestais punkts | 04.2009. | 07.2009. |  | - |
| 2. | RPR administrācijas darbības nodrošināšana |
| 2.1. | RPR attīstības padomes darba nodrošināšana | Organizētas attīstības padomes sēdes (5) |  | 01.2009 | 12.2009 |  | Organizētas attīstības padomes sēdes (1): - RPR Attīstības padomes 14.08.2009. |
|  |  | Organizēta RPR pašvaldību priekšsēdētāju kopsapulce (1) |  | 02.2009 | 12.2009 |  | Organizēta RPR pašvaldību priekšsēdētāju kopsapulce (1): - RPR pašvaldību vadītāju kopsapulce 14.08.2009. |
| 2.2. | RPR budžeta sagatavošana un iesniegšana attīstības padomē | Sagatavots un iesniegts attīstības padomē apstiprināšanai RPR 2010.gada budžets |  | 11.2009 | 12.2009 | 12.2009 | - |
| 2.3. | RPR darba plāna sagatavošana un iesniegšana attīstības padomē | Sagatavots un iesniegts attīstības padomē apstiprināšanai RPR darba plāns 2010.gadam |  | 11.2009 | 12.2009 | 12.2009 | - |
| 2.4. | Sagatavot un iesniegt RAPLM atskaites par plānošanas reģiona darbību |
| 2.4.1. | Sagatavot un iesniegt RAPLM ceturkšņa finanšu atskaites | Sagatavotas un iesniegtas RAPLM ceturkšņa finanšu atskaites (4) | Vienošanos par valsts budžeta dotācijas izlietojumu | 01.02.2009 – par 2008.g.4.cet. 01.05.2009 – par 2009.g.1.cet. 01.08.2009 – par 2009.g.2.cet. 01.11.2009 – par 2009.g.3.cet. |  | Sagatavotas un iesniegtas RAPLM ceturkšņa finanšu atskaites (1). |
| 2.4.2. | Sagatavot un iesniegt RAPLM mēneša finanšu atskaites | Sagatavotas un iesniegtas RAPLM mēneša finanšu atskaites | Vienošanos par valsts budžeta dotācijas izlietojumu | 02.2009. | 12.2009. |  | Sagatavotas un iesniegtas RAPLM mēneša finanšu atskaites (3). |
| 2.4.3. | Sagatavot un iesniegt RAPLM gada pārskatu | Sagatavots un iesniegts RAPLM gada pārskats (1) | Vienošanos par valsts budžeta dotācijas izlietojumu | 01.03.2009 – par 2008.g. |  | - |
| 2.4.4. | Sagatavot un iesniegt RAPLM darba plāna atskaites | Sagatavotas un iesniegtas RAPLM darba plāna ceturkšņa atskaites (4) | Vienošanos par valsts budžeta dotācijas izlietojumu | 05.01.2009 – par 2008.g.4.cet. 06.04.2009 – par 2009.g.1.cet. 06.07.2009 – par 2009.g.2.cet. 05.10.2009 – par 2008.g.3.cet. |  | Sagatavotas un iesniegtas RAPLM darba plāna ceturkšņa atskaites (1). |
| 2.5. | Sekmēt RPR administrācijas kapacitātes stiprināšanu |
| 2.5.1. | Organizēt bezmaksas apmācību seminārus RPR darbiniekiem | Organizēti bezmaksas apmācības semināri darbiniekiem (8) |  | 01.2009. | 12.2009. |  | - |
| 2.5.2. | Organizēt apmācības RPR un vietējo pašvaldību darbiniekiem telpiskās plānošanas jomā | Organizētas apmācības telpiskās plānošanas jomā (1x gadā) |  | 01.2009 | 12.2009 |  | Organizētas apmācības telpiskās plānošanas jomā (1x gadā): - 10.09.2009., Rīgā, RPR darbiniekiem un vietējo pašvaldību speciālistiem organizētas apmācības telpiskās plānošanas jomā (1). |
| 2.5.3. | Nodrošināt RPR līdzdalību starptautiskos pasākumos telpiskās plānošanas jomā | Nodrošināta līdzdalība starptautiskos pasākumos telpiskās plānošanas jomā |  | 01.2009. | 12.2009. |  | Nodrošināta līdzdalība starptautiskos pasākumos telpiskās plānošanas jomā: - Nodrošināta līdzdalība RPR ieviestā apakšprojekta „Kompozītindikatori „ rezultātu analīzē un priekšlikumu izstrādē, nodrošināta daliba minētā apakšprojekta starptautiskajā noslēguma seminārā, diskutējot par plānošanas jautājumiem Latvijā, Vācijā. |
| 2.5.4. | Nodrošināt pieredzes apmaiņas / darba / mācību komandējumus RPR darbiniekiem | Ārzemju/iekšzemes komandējumi (10) |  | 01.2009. | 12.2009. |  | Ārzemju komandējumi (3): - Somija, Ālandu salas, lai nodrošinātu Rīgas plānošanas reģiona pārstāvniecību Centrālas Baltijas Jūras programmas INTERREG IVA 2007. – 2013. gadam Uzraudzības komitejā; - Vācija, Merseburga, lai piedalītos „isw Institūts Strukturālajai Politikai un Ekonomikas Attīstībai” organizētajā plānošanas speciālistu un ekspertu darba seminārā, izstrādājot kompozītindikatorus teritorijas attīstības monitoringam un attīstības plānošanai projekta „Atbalsts reģionālās attīstības novērtēšana metodoloģijas izveidei Latvijā, Rīgas plānošanas reģionā – Vācijas pieredzes apgūšana kompozītindikatoru izveidē un pielietošanā” ietvaros; - Krievija, Sanktpēterburga, lai pārstāvētu Rīgas plānošanas reģionu ikgadējā starptautiskajā konferencē par pārrobežu sadarbību starp Krievijas Federāciju, Eiropas Savienību un Norvēģiju. |
| 2.6. | Nodrošināt iestādes atpazīstamību, sekmēt sabiedrības izpratni par plānošanas reģiona lomu |
| 2.6.1. | Uzturēt iestādes mājas lapu internetā www.rpr.gov.lv | Tehniski, saturiski uzturēta mājas lapa ww.rpr.gov.lv (1) | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 2006.06.22.) 16.1panta 8. punkts | 01.2009. | 12.2009. |  | Uzturēta un publiski pieejama iestādes mājas lapa www.rpr.gov.lv saskaņā ar līgumu. |
|  |  | Papildināta informācija mājas lapā vismaz divas reizes mēnesī (24) | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 2006.06.22.) 16.1panta 8. punkts | 01.2009. | 12.2009. |  | Papildināta informācija mājas lapā vairāk, kā 90 reizes ( ziņas, t.sk.,ES SF IC gatavotā informācija, labojumi pastāvīgajās sadaļās u.c.). |
| 2.6.2. | Tehniski pilnveidot iestādes mājas lapu lietotāju ērtībai. | Tehniski, saturiski pilnveidota mājas lapa, t.sk., automātiskā jaunumu izsūtīšanas funkcija u.c. (1) | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 2006.06.22.) 16.1panta 8. punkts | 04.2009. | 12.2009. |  | Tehniski un saturiski pilnveidota mājas lapa, ieviešot jaunumu automātisko izsūtīšanu uz klienta norādīto adresi, ziņu uzkrāšanas arhīvā optimizāciju. |
| 2.6.3. | Sastādīt un publicēt iestādes Gada publisko pārskatu | Sastādīts un publicēts Rīgas plānošanas reģiona 2008. gada publiskais pārskats (1) | MK 17.01.2006. noteikumi Nr.44 „Noteikumi par gada publisko pārskatu saturu un to sagatavošanas kārtību” | 01.2009. | 02.2009. |  | - |
| 2.7. | Veicināt reģionālo projektu attīstību |
| 2.7.1. | Nodrošināt reģionālo projektu administrēšanu | Nodrošināta reģionālo projektu administrēšana, t.sk., veikts monitorings apstiprinātajiem (2) un iesniegtajiem (11) projektiem, izveidota sadarbība ar 30 reģiona pašvaldībām projektu izstrādes veicināšanai; izveidota sadarbība ar starptautiskajiem partneriem – jaunu starptautisko projektu piesaistei (5) | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 2006.06.22.) 16.1panta 10. punkts | 01.2009. | 12.2009. |  | Veikts monitorings (3) apstiprinātajiem projektiem un (3) iesniegtajiem projektiem. Organizētas sanāksmes sadarbības izveidei ar (4) reģiona pašvaldībām projektu izstrādes veicināšanai. Izveidota sadarbība ar starptautiskajiem partneriem (26) - jaunu starptautisku projektu piesaistei. |
| 2.7.2. | Projektu pieteikumu izstrāde finansējuma piesaistei no ES Struktūrfondiem | Sagatavoti ES SF projektu pieteikumi (1) | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 2006.06.22.) 16.1panta 10. punkts | 01.2009. | 12.008. |  | - |
| 2.7.3. | Projektu pieteikumu izstrāde finansējuma piesaistei no starptautiskajiem fondiem | Sagatavoti starptautisko projektu pieteikumi (5) | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 2006.06.22.) 16.1panta 10. punkts | 01.2009. | 12.2009. |  | Sagatavoti starptautisko projektu pieteikumi (2): - Iesniegti projekti „Small Innovative Business Promotion Network (SIB-net)” un „Developing Competitiveness of Joint Export Clusters in Southern Estonia and Northern Latvia (ExportLab)” Latvijas – Igaunijas pārrobežu sadarbības programmā. |
| 2.7.4. | Izveidot un uzturēt reģionālo projektu datu bāzi | Izveidota projektu datu bāze; Veikts projektu datu bāzes monitorings | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 2006.06.22.) 16.1panta 10. punkts | 01.2009. | 12.2009. |  | Reģionālo projektu strukturēšana un monitorings projektu datu bāzē. |
| 2.7.5. | Pētījums (1) par pašvaldību (pēc ATR) esošajiem un plānotajiem darbības virzieniem. To atbilstība saistībā ar Rīgas reģiona attīstības stratēģiju un attīstības programmu. | Pētījums par pašvaldību (pēc ATR) plānotajiem darbības virzieniem ilgtspējīgai attīstībai un nepieciešamajiem projektiem, t.sk., izstrādāta aptaujas anketa (1); veikta aptauja pašvaldībās pēc ATR (30); Apkopoti un apstrādāti dati; Materiāla apkopojums – integrēta rezultātu analīze un secinājumi . | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 2006.06.22.) 16.1panta 4. punkts | 01.2009. | 12.2009. |  | Rādītāju izpilde procesā: izstrādāta aptaujas anketa (1); veikta aptauja pašvaldībās pēc ATR (0); Apkopoti un apstrādāti dati (0). |
| I. Dotācija Rīgas plānošanas reģiona SF Informācijas centra darbības nodrošināšanai (Ls 51 901,-) |
|  | 1. Informēšanas un konsultēšanas pakalpojumu sniegšana par finanšu piesaistes iespējām Rīgas plānošanas reģiona mērķgrupām (pašvaldībām, uzņēmējiem, NVO). | Informēti vismaz 500 (pa e-pastu, telefonu) (500) | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 22.06.2006) 16.1 panta 8. punkts | 01.2009. | 12.2009. |  | Informēti vismaz 500 (pa e-pastu, telefonu) (125). |
|  |  | Konsultēti vismaz 64 klātienē (64) |  |  |  |  | Konsultēti vismaz 64 klātienē (16). |
|  | 2. Informatīvu semināru, preses konferenču un reģionālo konferenču organizēšana Rīgas plānošanas reģionā | Noorganizēti informatīvie semināri (10) | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 22.06.2006) 16.1 panta 8. punkts | 01.2009. | 12.2009. |  | Noorganizēti informatīvie semināri (2): - Seminārs 22.09.2009. Pūrē, Eiropas Savienības fondu iespējas; - Seminārs 23.09.2009. Rīgā, Eiropas Savienības fondu atbalsta iespējas. |
|  | 3. Ziņu lapas sagatavošana par ES struktūrfondu aktualitātēm | Sagatavotas un izplatītas ziņu lapas (12) | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 22.06.2006) 16.1 panta 8. punkts | 01.2009. | 12.2009. |  | Sagatavotas un izplatītas ziņu lapas (3). |
|  | 4. Sadarbības tīkla koordinēšana; sadarbības tīkla koordinācijas sanāksmju organizēšana | Noturētas sadarbības tīkla koordinācijas sanāksmes (4) | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 22.06.2006) 16.1 panta 8. punkts | 01.2009. | 12.2009. |  | Noturētas sadarbības tīkla koordinācijas sanāksmes (1). |
|  | 5. Informācijas par ES struktūrfondiem vākšana un apstrāde. Vizuālās Rīgas plānošanas reģiona kartes-shēmas digitalizācija un informācijas papildināšana par dažādu fondu līdzekļu piesaisti Rīgas reģionā | Uzturēta un reizi pusgadā papildināta kartes formā Rīgas reģiona ES SF projektu datu bāze (2) | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 22.06.2006) 16.1 panta 8. punkts | 01.2009. | 12.2009. |  | - |
|  | 6. Rīgas RSIC sniegto pakalpojumu monitorings. | Apkopoto publikāciju par fondu piesaisti projektu realizācijā Rīgas plānošanas reģionā izvērtējums (8) | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 22.06.2006) 16.1 panta 8. punkts | 01.2009. | 12.2009. |  | Apkopoto publikāciju par fondu piesaisti projektu realizācijā Rīgas plānošanas reģionā izvērtējums (2). |
|  |  | Veiktas apmeklētāju skaita, profila un sniegtā pakalpojuma analīzes (2) | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 22.06.2006) 16.1 panta 8. punkts | 01.2009. | 12.2009. |  | - |
|  |  | Veikts informatīvo semināru vērtējums (8) | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 22.06.2006) 16.1 panta 8. punkts | 01.2009. | 12.2009. |  | Veikts informatīvo semināru vērtējums (2). |
|  | 7. Rīgas plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra mājas lapas papildināšana un atjaunošana. | Papildināta informācija Rīgas plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra mājas lapā vismaz divas reizes mēnesī (24) | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 22.06.2006) 16.1 panta 8. punkts | 01.2009. | 12.2009. |  | Papildināta informācija Rīgas plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra mājas lapā vismaz divas reizes mēnesī (6). |
|  | 8. Datu bāzes izveide par pašvaldībām Rīgas plānošanas reģionā pēc administratīvi teritoriālās reformas. | Izstrādāta datu bāze par pašvaldībām Rīgas plānošanas reģionā pēc administratīvi teritoriālās reformas (1) | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 22.06.2006) 16.1 panta 8. punkts | 01.2009. | 12.2009. |  | - |
|  | 9. Projekta „Eiropas Savienības struktūrfondu tehniskā palīdzība Rīgas plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra darbības nodrošināšanai” ieviešana (administrēšana, uzraudzība, telpu noma un komunālo maksājumu nodrošināšana) | Nodrošināta projekta ieviešana (administrēšana, uzraudzība, telpu noma un komunālo maksājumu nodrošināšana) (1) | Vienošanās par Eiropas Savienības fondu projekta īstenošanu un Eiropas Savienības fondu līdzfinansējuma un valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanu Vienošanās Nr. VSID/TP/CFLA/08/09/019 | 01.2009. | 12.2009. |  | Nodrošināta projekta ieviešana (administrēšana, uzraudzība, telpu noma un komunālo maksājumu nodrošināšana) (1). |
| II. Dotācija Rīgas plānošanas reģiona ES SF informācijas centra realizētā projekta „Eiropas Savienības struktūrfondu tehniskā palīdzība Rīgas plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra darbības nodrošināšanai” (Ls 81 909,-) projekta ieviešanas periods 01.01.2008.-31.12.2010. |
|  | 1.Eiropas Savienības fondu informatīvie un publicitātes pasākumi | Sagatavoti prezentācijas materiālu veidi ar ES struktūrfondu simboliku ES struktūrfondu atpazīstamībai (10) | Vienošanās par Eiropas Savienības fondu projekta īstenošanu un Eiropas Savienības fondu līdzfinansējuma un valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanu Vienošanās Nr. VSID/TP/CFLA/08/09/019 | 01.2009. | 12.2009. |  | Sagatavoti prezentācijas materiālu veidi ar ES struktūrfondu simboliku ES struktūrfondu atpazīstamībai (10). |
|  |  | Nodrošināti publicitātes pasākumi ar plašsaziņas līdzekļu palīdzību (50) |  |  |  |  | Nodrošināti publicitātes pasākumi ar plašsaziņas līdzekļu palīdzību (7). |
|  | 2. Apmācības, konferences un semināri, kas veicina Eiropas Savienības fondu finansējuma apguves efektivitāti | Organizētas apmācības, konferences un semināri (45) | Vienošanās par Eiropas Savienības fondu projekta īstenošanu un Eiropas Savienības fondu līdzfinansējuma un valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanu Vienošanās Nr. VSID/TP/CFLA/08/09/019 | 01.2009. | 12.2009. |  | Organizētas apmācības, konferences un semināri (13): - 10.07.2009. seminārs Rīgā, par 3.1.3.3.1. „Speciālās izglītības iestāžu infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana", - 10.07.2009. seminārs Rīgā, par 3.1.1.1. „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai", - 14.07.2009. seminārs Mārupē, „Eiropas Savienības fondu atbalsta iespējas lauku teritorijā", - 15.07.2009. seminārs Carnikavā, „Eiropas Savienības fondu atbalsta iespējas lauku teritorijā", - 16.07.2009. seminārs Stopiņos, „Eiropas Savienības fondu atbalsta iespējas lauku teritorijā", - 18.08.2009. seminārs Pūrē, „Eiropas Savienības fondu atbalsta iespējas lauku teritorijā", - 20.08.2009. seminārs Rīgā, par 1.2.2.4.1. „Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā personāla sagatavošana, nodrošināšana un kompetences paaugstināšana", - 08.09.2009. seminārs Salaspilī, „Eiropas Savienības fondu atbalsta iespējas lauku teritorijā", - 15.09.2009. seminārs Tukumā, „Kā uzsākt uzņēmējdarbību", - 16.09.2009. seminārs Mārupē, „Eiropas Savienības fondu atbalsta iespējas lauku teritorijā", - 17.09.2009. seminārs Salaspilī, „Eiropas Savienības fondu atbalsta iespējas", - 25.09.2009. seminārs Ķekavā par 3.4.1.1.aktivitāte ”Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”; - 30.09.2009. seminārs Tukumā, „Kā uzsākt uzņēmējdarbību". |
|  |  | Pieredzes apmaiņas komandējuma braucieni darbiniekiem ES fondu jautājumos (2) |  |  |  |  | - |
| III. Dotācija projektiem |
| 1. | Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta grantu shēmas „Īstermiņa ekspertu fonds”, Projekta finansējums 20 345 LVL, projekta ieviešanas periods 05.01.2009. – 04.10.2009. |
| 1.1. | Ieviest Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta grantu shēmas „īstermiņa ekspertu fonds” projektu „Atbalsts reģionālās attīstības novērtēšanas metodoloģijas izveidei Latvijā, RPR – Vācijas pieredzes apgūšana kompozītindikatoru izveidē un pielietošanā” | 1.1.1.Starptautiskas konsultāciju vizītes (4) | Sadarbības līgums 1-2/NOR/08/032-2 starp RPR un Valsts reģionālās attīstības aģentūru | 01.2009. | 10.2009. |  | Notikušas 4 starptautiskās konsultāciju vizītes: 10.03.2009. Rīgā, LV 14.05.2009. Merseburgā, DE 06.08.2009. Hallē, DE 17.09.2009. Rīgā, LV |
|  |  | 1.1.2. Izstrādāts metodoloģiskais pētījums par reģionālās attīstības novērtēšanu (1) |  |  |  |  | Metodoloģiskais pētījums (1) izstrādāts, saskaņots starp partneriem, prezentēts plānošanas speciālistiem u.c. interesentiem 17.09.2009. Rīgā. |
|  |  | 1.1.3. Kompozītindikatoru (variantu) izstrāde (2-3) |  |  |  |  | Atbilstoši izstrādātajai metodoloģijai un datu pieejamībai Latvijā, izstrādāti 3 kompozītindikatoru varianti: Biznesa potenciāla indekss, Cilvēkresursu indekss, kā arī Nabadzības indekss. |
|  |  | 1.1.4. Datu sagatavošana, kompozītindikatoru testēšana |  |  |  |  | Veikta datu sagatavošana, analīze, apstrāde; uz savākto datu bāzes veikti kompozītindikatoru variantu testi, rezultātu dokumentēšana. Aktivitāte ir pabeigta saskaņā ar projekta ieviešanas laika grafiku. |
|  |  | 1.1.5. Metodoloģisko rekomendāciju izstrāde kompozītindikatoru pielietošanai, dokuments (1) |  |  |  |  | Izstrādātas metodoloģiskās rekomendācijas kompozītindikatoru lietošanā – (1) dokuments- turpmākai pilnveidei. Aktivitāte ir pabeigta, dokuments saskaņots starp partneriem, prezentēts plānošanas speciālistiem u.c. interesentiem 17.09.2009. Rīgā. |
| 2. | Centrālās Baltijas jūras programmas INTERREG IV C projekts „Baltic Sea – Asia Agenda for Reģions in a Globalising World, BASAAR” . Rīgas plānošanas reģiona kopējais projekta budžets 75 000EUR, no tā 11 250EUR (nacionālais finansējums).2009. gadā Kopējais finansējums 44 691,92 EUR, nacionālais 6704.00EUR projekta ieviešanas periods 2009.gads- 2010.gads |
| 2.1. | Centrālās Baltijas jūras programmas INTERREG IV C projekts „Baltic Sea – Asia Agenda for Reģions in a Globalising World, BASAAR”aktivitāšu ieviešana WP4 (4. darba paketes) darba virziena vadīšana un ieviešana – BJR un Āzijas mijiedarbība loģistikas un migrācijas attīstībā. (aktivitātes tiks precizētas līdz ar līguma noslēgšanu) | 2.1.1. Izpētīta situācija, apkopota, analizēta informācija. Dokuments. | Līgums parakstīts 2009. gada aprīlī | 02.2009. | 12.2009. |  | - |
|  |  | 2.1.2. Darba grupu organizēšana (2) |  |  |  |  | Darba grupas tikšanās RPR. Statistikas datu apkopojums, analīze, uzstādījumi. Mērķu grupu analīze. Interviju rezultāti. Scenāriju modelēšana. |
|  |  | 2.1.3. Piedalīšanās darba grupas sēdēs (2) |  |  |  |  | 08.09.2009. projekta vadītāja un koordinators piedalās darba grupas sēdē ar Rīgas augstskolu pārstāvjiem par Āzijas studentu ieinteresētību augstāko izglītību iegūt Latvijā. Situācijas analīze, ierosinājumi, secinājumi. |
| 3. | Eiropas Sociālā fonda projekts „Rīgas plānošanas reģiona Sociālo pakalpojumu attīstības programmas alternatīviem Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem 2010 – 2016 gadam izstrāde” Kopējais projekta budžets Ls 153000, t.sk., ESF finansējums Ls 130050, valsts budžeta līdzfinansējums Ls 22950. Projekta īstenošanas periods 01.09.2009. – 30.06.2010. |
|  | Izstrādāt Rīgas plānošanas reģiona Sociālo pakalpojumu attīstības programmu alternatīviem Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem 2010 – 2016 gadam | 3.1. Veikta Sociālo pakalpojumu izvērtēšana un sociālo pakalpojumu saņēmēju vajadzību izpēte Rīgas plānošanas reģionā, saņemts pētījums - izvērtējums 3.2. Izstrādāts Rīgas plānošanas reģiona Sociālo pakalpojumu attīstības programmu alternatīviem Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem 2010 – 2016 gadam projekts (izstrāde tiks pabeigta 2010.gadā) 3.3. Ievietota informācija par projektu Rīgas plānošanas reģiona mājas lapā | 31.08.2009. Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu un Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējuma un valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanu Nr.2009/11 | 01.09.2009. | 31.12.2009. |  | - Noslēgti darba līgumi ar projekta vadītāju un projekta grāmatvedi. - Noslēgts līgums par juridiskiem pakalpojumiem projekta ietvaros. - Sagatavota iepirkuma dokumentācija Sociālo pakalpojumu izvērtēšanai un sociālo pakalpojumu saņēmēju vajadzību izpētei Rīgas plānošanas reģionā. - Sagatavota iepirkuma dokumentācija Programmas izstrādei. |
| Rīgas plānošanas reģiona administrācijas vadītājs J. Miezeris (paraksts) ...................... (datums) |