Apstiprinu:

Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētājs:

_________________

E.Bartkevičs

2008. gada _______________

Z.v.

RĪGAS plānošanas reģiona

darba plāna atskaite par 2008.gada 4. ceturksni (01.10.2008.-31.12.2008.)

| Nr. p/k | Pasākums (Darba nosaukums) | Darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji | Pamatojums (Normatīvā akta deleģējums, RPR attīstības padomes lēmums, RPR attīstības programma, politikas plānošanas pamatnostādnes) | Pasākuma uzsākšanas un izpildes termiņi | Izpilde ceturksnī |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Administrācijā | Iesniegšana attīstības padomē apstiprināšanai |  |
|  |  |  |  | Izpildes sākums | Izpildes beigas |  |  |
| I. Dotācija Rīgas plānošanas reģiona darbības nodrošināšanai (Ls 320000,-) |
| 1.1. RAL noteikto funkciju īstenošana |
|  | 1. Nodrošināt RPR attīstības plānošanas dokumentu izstrādi/ aktualizāciju un ieviešanu | 1.1. Aktualizēta RPR stratēģija (1) | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas pirmais un septītais punkts | 01.2008 | 12.2008. | 12.2008. | Aktualizēta un apstiprināta RPR stratēģija (1) |
|  |  | 1.2. Izstrādāta RPR teritorijas plānojuma ieviešanas metodika (1) | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas septītais punkts | 01.2008 | 12.2008. | 12.2008. | Izstrādāta RPR teritorijas plānojuma ieviešanas metodika Uzraudzības ziņojuma ietvaros (1) |
|  | 2. Nodrošināt RPR attīstības plānošanas dokumentu uzraudzības sistēmas izveidi un ieviešanu | 2.1.Izstrādāta un pārbaudīta attīstības plānošanas dokumentu uzraudzības sistēma (1) | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas trešais punkts | 01.2008 | 12.2008. | 12.2008. | Izstrādāts un apstiprināts RPR attīstības uzraudzības ziņojums (1) |
|  |  | 2.2.Izveidota attīstības plānošanas dokumentu datu bāze (1) | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas trešais punkts | 01.2008 | 12.2008. |  | Izveidota teritorijas plānojumu un attīstības plānošanas dokumentu datu bāze (1) |
|  |  | 2.3. Līdzdalība Reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas informācijas sistēmas (RAUNIS) izstrādes darba grupās (1) | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas trešais punkts | 07.2008 | 12.2008. |  | - |
|  | 3. Nodrošināt reģionālā un vietējā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu savstarpējo saskaņotību un atbilstību normatīvo aktu prasībām | 3.1.Sniegti atzinumi par vietējā līmeņa teritorijas plānojumiem (35) | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas otrais un trešais prim punkts | 01.2008 | 12.2008. |  | Sniegti atzinumi par vietējā līmeņa teritorijas plānojumiem (15) |
|  |  | 3.2.Sniegti atzinumi par vietējā līmeņa attīstības programmām (2) | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas otrais un trešais prim punkts | 01.2008 | 12.2008. |  | Sniegti atzinumi par vietējā līmeņa attīstības stratēģijām (9) |
|  |  | 3.3.Nodrošināt līdzdalību koordinācijas padomes sēdēs (6) | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas otrais punkts | 01.2008 | 12.2008. |  | Nodrošināt līdzdalību koordinācijas padomes sēdēs (1) |
|  |  | 3.4. Sniegti nosacījumi teritorijas plānojumu izstrādei (16) | MK not. 883 Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi 13. 10 punktu | 01.2008 | 12.2008. |  | Sniegti nosacījumi teritorijas plānojumu izstrādei (2) |
|  | 4. Izvērtēt nacionālā līmeņa plānošanas dokumentu atbilstību plānošanas reģionu attīstības plānošanas dokumentiem | 4.1.Sniegti atzinumi, priekšlikumi normatīvo aktu un nacionāla līmeņa attīstības plānošanas dokumentu izstrādei/ pilnveidošanai (40) | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas devītais punkts | 01.2008 | 12.2008. |  | Sniegti atzinumi, priekšlikumi normatīvo aktu un nacionāla līmeņa attīstības plānošanas dokumentu izstrādei/ pilnveidošanai (11) |
|  |  | 4.2.Nodrošināta līdzdalība darba grupās normatīvo aktu un nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu izstrādes/aktualizēšanas procesā (12) | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas devītais punkts | 01.2008 | 12.2008. |  | Nodrošināta līdzdalība darba grupās normatīvo aktu un nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu izstrādes/aktualizēšanas procesā (2) |
|  |  | 4.3.Nodrošināta līdzdalība NRAP sēdēs (3) | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas devītais punkts | 01.2008 | 12.2008. |  | Nodrošināta līdzdalība NRAP sēdēs (3) |
|  | 5. Nodrošināt plānošanas reģiona un pašvaldību sadarbību ar nacionālā līmeņa institūcijām | 5.1.Organizētas individuālās Sadarbības komisijas sēdes (2) | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas ceturtais punkts, 18.pants | 01.2008 | 12.2008. |  | Organizēta RPR Sadarbības komisijas sēde (1) |
|  |  | 5.2.Nodrošināta līdzdalība citu PR organizētajās sadarbības komisijas sēdēs (4) | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas ceturtais punkts, 18.pants | 01.2008 | 12.2008 |  | Nodrošināta līdzdalība citu PR organizētajās sadarbības komisijas sēdēs (2) |
|  | 6. Nodrošināt PR reģionālās attīstības atbalsta pasākumu izstrādi un īstenošanu | 6.1.Izstrādāti projekti attīstības atbalsta pasākumu ietvaros (15) | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas astotais punkts | 01.2008 | 12.2008. |  | Izstrādātas koncepcijas (3) un iesniegti projektu pieteikumi (5). |
|  |  | 6.2.Sniegti atzinumi par reģionālās attīstītības valsts atbalsta saņemšanai iesniegtiem vietējo pašvaldību projektiem (70) | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas sestais punkts | 01.2008 | 12.2008. |  | Sniegti atzinumi par reģionālās attīstītības valsts atbalsta saņemšanai iesniegtiem vietējo pašvaldību projektiem (5) |
| 1.2. RPR administrācijas darbības nodrošināšana |
|  | 1. Nodrošināt RPR attīstības padomes darbu | 1.1.Organizētas attīstības padomes sēdes (3) | Rīgas plānošanas reģiona nolikums | 01.2008 | 12.2008. |  | Organizētas attīstības padomes sēdes (2) |
|  | 2. Sagatavot un iesniegt attīstības padomē RPR budžetu | 2.1.Sagatavots un iesniegts attīstības padomē apstiprināšanai RPR budžets (1) | Rīgas plānošanas reģiona nolikums | 11.2008 | 12.2008. | 12.2008 | Sagatavots un iesniegts attīstības padomē apstiprināšanai RPR 2008.gada budžeta grozījumi. Sakarā ar ārkārtas situāciju valstī 2009.gada budžets 4.ceturksnī netika apstiprināts. |
|  | 3. Sagatavot un iesniegt attīstības padomē PR darba plānu | 3.1.Sagatavots un iesniegts attīstības padomē apstiprināšanai PR darba plāns (1) | Rīgas plānošanas reģiona nolikums | 11.2008 | 12.2008. | 12.2008. | Sagatavots un iesniegts attīstības padomē apstiprināšanai PR darba plāns (1) |
|  | 4. Sagatavot un iesniegt RAPLM atskaites par plānošanas reģiona darbību | 4.1.Sagatavotas un iesniegtas RAPLM finanšu atskaites (4) |  | 04.2008 | 12.2008. |  | Sagatavota un iesniegta RAPLM finanšu atskaite (1) |
|  |  | 4.2.Sagatavotas un iesniegtas RAPLM darba plāna atskaites (4) |  | 01.2008 | 12.2008. |  | Sagatavotas un iesniegtas RAPLM darba plāna atskaites (1) |
|  | 5. Sekmēt PR administrācijas kapacitātes stiprināšanu | 5.1.Izveidotas darba vietas (6) | Rīgas plānošanas reģiona nolikums | 01.2008 | 06.2008. |  | - |
|  |  | 5.2.Organizēti apmācības semināri darbiniekiem (9) | Rīgas plānošanas reģiona nolikums | 01.2008 | 12.2008. |  | Organizēti apmācības semināri darbiniekiem (1) |
|  |  | 5.3.Pieredzes apmaiņas komandējumi (17) | Rīgas plānošanas reģiona nolikums | 01.2008 | 12.2008. |  | Pieredzes apmaiņas komandējumi (7) |
|  |  | 5.4.Nodrošināta līdzdalība RAPLM organizētajos apmācības semināros (2) | Rīgas plānošanas reģiona nolikums | 01.2008 | 12.2008. |  | - |
| II. Dotācija Rīgas plānošanas reģiona SF Informācijas centra darbības nodrošināšanai (Ls 55 000,-) |
|  | 1. Informēšanas un konsultēšanas pakalpojumu sniegšana struktūrfondu piesaistes iespējām Rīgas plānošanas reģiona mērķgrupām (pašvaldībām, uzņēmējiem, NVO) | Informēti vismaz 1835 (pa e-pastu, telefonu) un konsultēti vismaz 250 klātienē | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 22.06.2006) 16.1 panta 8. punkts | 01.2008 | 12.2008. |  | Informēti 1202 (pa e-pastu, telefonu) un konsultēti 73 klātienē |
|  | 2. Informatīvu semināru, preses konferenču un reģionālo konferenču organizēšana Rīgas plānošanas reģionā | Noorganizēti 24 informatīvie semināri, viena preses konference, viena reģionālā konference | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 22.06.2006) 16.1 panta 8. punkts | 01.2008 | 12.2008. |  | Noorganizēti 8 informatīvie semināri |
|  | 3. Ziņu lapas sagatavošana par ES struktūrfondu aktualitātēm | Sagatavotas un izplatītas 12 ziņu lapas | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 22.06.2006) 16.1 panta 8. punkts | 01.2008 | 12.2008. |  | Sagatavotas un izplatītas 3 ziņu lapas |
|  | 4. Sadarbības tīkla koordinēšana; sadarbības tīkla koordinācijas sanāksmju organizēšana | Noturētas vismaz 4 sadarbības tīkla koordinācijas sanāksmes | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 22.06.2006) 16.1 panta 8. punkts | 01.2008 | 12.2008. |  | Noturētas 2 sadarbības tīkla koordinācijas sanāksmes |
|  | 5. Informācijas par ES struktūrfondiem vākšana un apstrāde. Vizuālās Rīgas plānošanas reģiona kartes-shēmas digitalizācija un informācijas papildināšana par ES struktūrfondu līdzekļu izlietošanu Rīgas reģionā | 5.1. Izveidota un vizualizēta kartes formā Rīgas reģiona ES SF projektu datu bāze. | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 22.06.2006) 16.1 panta 8. punkts | 01.2008 | 12.2008. |  | Izveidota un vizualizēta kartes formā Rīgas reģiona ES SF projektu datu bāze |
|  |  | 5.2.Veikta mājas lapas sadaļas pilnveide. | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 22.06.2006) 16.1 panta 8. punkts | 01.2008 | 12.2008. |  | Regulāri veikta mājas lapas sadaļas pilnveide |
|  | 6. Rīgas RSIC sniegto pakalpojumu monitorings. | 6.1. Apkopoto 130 publikāciju par ES struktūrfondiem izvērtējums | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 22.06.2006) 16.1 panta 8. punkts | 01.2008 | 12.2008. |  | Apkopotas 36 publikācijas par ES struktūrfondiem izvērtējumu |
|  |  | 6.2. Veiktas 2 apmeklētāju skaita, profila un sniegtā pakalpojuma analīzes | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 22.06.2006) 16.1 panta 8. punkts | 07.2008 | 12.2008. |  | Veiktas 2 apmeklētāju skaita, profila un sniegtā pakalpojuma analīzes |
|  |  | 6.3. Veikts 24 informatīvo semināru vērtējums | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 22.06.2006) 16.1 panta 8. punkts | 01.2008 | 12.2008. |  | Veikts 8 informatīvo semināru vērtējums |
|  |  | 6.4. Nodrošināta mājas lapas apmeklētāju reģistra uzraudzība | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 22.06.2006) 16.1 panta 8. punkts | 01.2008 | 12.2008. |  | Nodrošināta mājas lapas apmeklētāju reģistra uzraudzība |
|  |  | 6.5. Veiktas 2 apmeklētāju skaita, profila un sniegtā pakalpojuma analīzes | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 22.06.2006) 16.1 panta 8. punkts | 07.2008 | 12.2008. |  | Veiktas 2 apmeklētāju skaita, profila un sniegtā pakalpojuma analīzes |
|  | 7. Publikāciju un sižetu sagatavošana plašsaziņas līdzekļiem par ES struktūrfondu apguvi Rīgas plānošanas reģionā. | Nodrošinātas 14 publikācijas (vai sižeti TV vai radio) rajonu un vietējos plašsaziņas līdzekļos | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 22.06.2006) 16.1 panta 8. punkts | 01.2008 | 312.2008. |  | Nodrošinātas 4 publikācijas (vai sižeti TV vai radio) rajonu un vietējos plašsaziņas līdzekļos |
|  | 8. Rīgas plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra mājas lapas papildināšana un atjaunošana | Papildināta RSIC sadaļa Rīgas reģiona mājas lapā | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 22.06.2006) 16.1 panta 8. punkts | 01.2008 | 12.2008. |  | Regulāri papildināta RSIC sadaļa Rīgas reģiona mājas lapā |
|  | 9. Rīgas plānošanas reģiona un Rīgas RSIC atpazīstamības nodrošināšana, t.i., reprezentācijas materiālu sagatavošana un iespiešana, reklāmas ievietošana uzziņu katalogos | 9.1. Sagatavoti un iespiesti 1050 reprezentācijas materiāli | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 22.06.2006) 16.1 panta 8. punkts | 01.2008 | 12.2008. |  | - |
|  |  | 9.2. Ievietota reklāma par centru ievietota 3 uzziņu katalogos | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 22.06.2006) 16.1 panta 8. punkts | 01.2008 | 06.2008. |  | Informācija par centru ievietota 3 uzziņu katalogos |
| III. Dotācija Rīgas plānošanas reģiona ES SF informācijas centra realizētā projekta „Eiropas Savienības struktūrfondu tehniskā palīdzība Rīgas plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra darbības nodrošināšanai” (Ls 73 365) |
|  | 1. Eiropas Savienības fondu informatīvie un publicitātes pasākumi | 1.1. Iekārtotas darba vietas (2) | Vienošanās par Eiropas Savienības fondu projekta īstenošanu un Eiropas Savienības fondu līdzfinansējuma un valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanu Vienošanās Nr. VSID/TP/CFLA/08/09/019 | 07.2008. | 12.2008 |  | Iekārtotas 2 darba vietas |
|  |  | 1.2. Sagatavoti prezentācijas materiāli ar ES fondu simboliku ES fondu atpazīstamībai (3) |  | 01.2008. | 12.2008. |  | Sagatavoti 3 prezentācijas materiālu veidi ar ES fondu simboliku ES fondu atpazīstamībai |
|  |  | 1.3. Nodrošināti publicitātes pasākumi ar plašsaziņas līdzekļu palīdzību (5) |  | 07.2008. | 12.2008. |  | Nodrošinātas 7 publikācijas ar plašsaziņas līdzekļu palīdzību |
|  |  | 1.4. Noslēgti uzņēmuma līgumi ES struktūrfondu informatīvo un publicitātes pasākumu kvalitatīvas ieviešanas nodrošināšanai (3) |  | 07.2008. | 12.2008 |  | Noslēgti 2 uzņēmuma līgumi ES struktūrfondu informatīvo un publicitātes pasākumu kvalitatīvas ieviešanas nodrošināšanai |
|  |  | 1.5. Noslēgts uzņēmuma līgums ES SF informācijas centra mājas lapas pilnveidošanai efektīgākai ES struktūrfondu informēšanas un publicitātes pakalpojumu nodrošināšanai (1) |  | 07.2008 | 12.2008 |  | Noslēgts 1 uzņēmuma līgums ES SF informācijas centra mājas lapas pilnveidošanai efektīgākai ES struktūrfondu informēšanas un publicitātes pakalpojumu nodrošināšanai |
|  | 2. Apmācības, konferences un semināri, kas veicina Eiropas Savienības fondu finansējuma apguves efektivitāti | 2.1. Organizētas apmācības, konferences un semināri (16) | Vienošanās par Eiropas Savienības fondu projekta īstenošanu un Eiropas Savienības fondu līdzfinansējuma un valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanu Vienošanās Nr. VSID/TP/CFLA/08/09/019 | 01.2008. | 12.2008. |  | Noorganizēti 7 semināri |
|  |  | 2.2. Nodrošināta darbinieku dalība citu institūciju organizētos semināros, apmācībās, konferencēs ES fondu jautājumos (2) |  | 01.2008. | 12.2008. |  | Nodrošināta 2 darbinieku dalība citu institūciju organizētos semināros, apmācībās, konferencēs ES fondu jautājumos |
|  |  | 2.3. Nodrošināti pieredzes apmaiņas komandējuma braucieni ES fondu jautājumos (2) |  | 07.2008. | 12.2008. |  | - |
|  | Rīgas plānošanas reģiona administrācijas vadītājs __________________________ (paraksts, paraksta atšifrējums) ______________(datums) |
| Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija Valsts sekretāre L.Straujuma _____________________ (paraksts) Datums: |  |  | Rīgas plānošanas reģions Attīstības padomes priekšsēdētājs E.Bartkevičs ____________________ (paraksts) Datums: |