APSTIPRINU

_______________

E. Bartkevičs

Rīgas plānošanas reģiona

Attīstības padomes priekšsēdētājs

Rīgas plānošanas reģiona

rīcības plāna atskaite par

periodu no 2006.gada 12.oktobra  līdz 2006.gada 30. decembrim.

| Nr. p/k | Darba nosaukums | Darba izpildes termiņš | Atbildīgais izpildītājs | Rezultatīvo rādītāju izpilde |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sākums | Beigas |  |  |

I ADMINISTRATĪVIE DARBI

| 1. | Rīgas plānošanas reģiona administrācijas izveide (darba vietu izveidošana, darbinieku atlase un pieņemšana darbā, u.c.) | 12.10.2006. | 20.11.2006. | Edvīns Bartkevičs Jānis Miezeris | Rīgas plānošanas reģiona (RPR) administrācija tika izveidota gandrīz pilnīgi 1 mēneša laikā. To varēja izdarīt, pateicoties tam , ka jau eksistēja Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes (RPRAP) birojs. Tika izveidotas 9 darba vietas: administrācijas vadītājs, galvenais grāmatvedis, sekretārs-lietvedis, jurists, teritorijas plānotājs, ekonomists, datortīkla administrators, šoferis un apkopējs. Arī tika realizēta darbinieku atlase un praktiski novembra beigās bija pilnībā nokomplektētas visas štata vienības. Bez tam tika atrastas jaunas biroja telpas Rīgā, Kaļķu ielā Nr. 10. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Organizēt un nodrošināt Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes (RPRAP) darbu Kopš 2006.gada oktobra veikti nepieciešamie pasākumi organizācijas darbības uzsākšanai kā juridiskai personai – veikta reģistrācija Valsts ieņēmumu dienestā, veiktas nepieciešamās darbības kontu atvēršanai Valsts kasē, uzsākta iestādes saimnieciskā darbība (iekārtotas biroja telpas, darba vietas iestādes darbiniekiem, iegādāta nepieciešamā biroja tehnika un aprīkojums); - veikta lēmumu projektu un dokumentu sagatavošana, sanāksmes organizēšana Attīstības padomes sēdei 2006.gada 21.novembrī, - atbilstoši iestādes statusam izstrādāti rīkojumi par personāla un dažādiem saimnieciskajiem jautājumiem; - organizētas sanāksmes ar ārzemju partneriem, pārrunājot turpmākās sadarbības iespējas nacionālā un reģionālā līmeņa projektos; - veiktas nepieciešamās darbības iestādes funkciju nodrošināšanai – vesta lietvedība, veikta nepieciešamā sarakste, izstrādāti dažādi dokumenti, piemēram, Sadarbības komisijas nolikums, Budžeta vadības nolikums, Darba samaksas nolikums, precizējumi Rīgas plānošanas reģiona nolikumam u.c. | 12.10.2006. | 30.12.2006. | Edvīns Bartkevičs Jānis Miezeris Liesma Grīnberga Laila Alksne Armands Pužulis Jurijs Sorokins Kristīne Apsolone | Noorganizēta 1 attīstības padomes sēde; Izstrādāti un apstiprināti 7 nolikumi un citi iekšējās darba organizācijas dokumenti; Izdots 21 rīkojums; Sastādīti 3 akti; Izveidotas 11 personāla lietas, Veikta korespondences reģistrācija, Sagatavotas un izsūtītas 23 vēstules ministrijām, pašvaldībām u.c. par dažādiem tematiem saskaņā ar iestādes darba specifiku. |
| 3. | Organizēt un nodrošināt RPRAP priekšsēdētāja un viņa vietnieku darbu - savlaicīgi veikta iestādes dokumentu sagatavošana un saskaņošana ar priekšsēdētāju un viņa vietniekiem, - veikta regulāra informācijas apmaiņa par administrācijas darbu, aktuālajiem darba jautājumiem, veicamajiem pasākumiem Rīgas plānošanas reģiona funkciju realizēšanai; - noorganizētas priekšsēdētāja un viņa vietnieku tikšanās ar sadarbības partneriem no Zviedrijas un Somijas, lai pārrunātu sadarbības iespējas kopējos reģionāla un nacionāla līmeņa projektos; - izstrādāti un saskaņoti lēmumprojekti un saistītie dokumenti Attīstības padomes sēdei 21.11.2006., pēc sēdes sagatavots protokols, veikta kontrole pār pieņemto lēmumu izpildi. | 12.10.2006. | 30.12.2006. | Jānis Miezeris Liesma Grīnberga Laila Alksne Armands Pužulis Jurijs Sorokins Kristīne Apsolone | noorganizēta 1 RPRAP sēde, kurā piedalījās 14 balsstiesīgie padomes locekļi un citas uzaicinātās personas, sagatavots 1 sēdes protokols un 10 lēmumi, noorganizētas 2 darba grupu tikšanās ar sadarbības partneriem no Zviedrijas un Somijas, u.c. |
| 4. | Rīgas plānošanas reģiona RĪCĪBAS PLĀNA izstrāde, budžeta pieprasījuma sagatavošana 2007. gadam. | 23.10.2006. | 17.11.2006. | Edvīns Bartkevičs Andris Ameriks Tālis Puķītis Jānis Miezeris Dace Grīnberga Silvija Velberga Laila Alksne | RPRAP vadība E. Bartkeviča, A. Amerika, T. Puķīša personā kopā ar administrācijas pārstāvjiem izstrādāja 2006. gada un 2007. gada Rīcības Plānu un budžeta pieprasījuma vadlīnijas. Detalizētu Rīcības Plānu un 2007. gada budžeta pieprasījuma aizpildi veica administrācijas darbinieki. 2006. gada Rīcības Plāns paredzēja 14 veicamos darbus un pasākumus, savukārt 2007. gada Rīcības plānā tika iestrādāti 30 darba uzdevumi, kuri ietvēra arī RPR ES SF Informācijas centra darbus. |
| 5. | Sagatavot un apstiprināt budžeta pieprasījumu 2007. gada valsts budžetam. | 1.11.2006. | 22.11.2006. | Jānis Miezeris Dace Grīnberga Laila Alksne | Izejot no RAPLM un RPRAP izstrādātajām vadlīnijām tika sagatavots pieprasījums 2007. gada valsts budžetam. Budžeta pieprasījums tika veidots tā, lai nodrošinātu 2007. gada Rīcības Plāna sekmīgu izpildi. RPR 2007. gada budžets tika plānots šādi: Ls 255000,- ieņēmumi, bet Ls 255000,- izdevumi. Sagatavotais pieprasījums tika apstiprināts bez izmaiņām 2006. gada 20. novembra RPRAP sēdē. |

II REĢIONA ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA

| 6. | Rīgas plānošanas reģiona teritorijas (telpiskā) plānojuma izstrādes pabeigšana - sagatavot Rīgas plānošanas reģiona teritorijas (telpiskā) plānojuma projektu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktām prasībām un procedūrām; - iesniegt plānojuma projektu RPRAP apstiprināšanai. | 12.10.2006. | 30.12.2006 | NRRAA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1. | Rīgas plānošanas reģiona teritorijas plānojuma iesniegšana Nacionālajai reģionālās attīstības padomei atzinuma sniegšanai | 01.09.2006. | 11.09.2006. | NRRAA (Inta Meldere) | Saņemts NRAP Protokols Nr.8 ar lēmumu, kurā nolemj: 1) atbalstīt plānojumu ar nosacījumu, ka Rīgas plānošanas reģiona attīstības padome saņem pozitīvus atzinumus no 2005.gada 5.aprīļa Ministru kabineta (turpmāk – MK) noteikumos Nr.236 „Plānošanas reģiona teritorijas plānošanas noteikumi” norādītajām obligātajām ministrijām, tai skaitā, no RAPLM; 2) ja kāda no ministrijām par plānojumu sniedz negatīvu atzinumu, tad Rīgas plānošanas reģiona attīstības padome atsevišķi tiekas ar konkrēto ministriju, lai savstarpēji izskatītu iebildumus un panāktu vienošanos. |
| 6.2. | Rīgas plānošanas reģiona teritorijas plānojuma izskatīšana Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes sēdē | 15.09.2006. |  | NRRAA (Inta Meldere) | RPRAP sēdē nolemj: Noteikt saskaņā ar Nacionālās attīstības lēmumu, kad tiek saņemti, Atbilstoši LR MK 2005.gada 5.aprīļa Noteikumiem Nr.236, visu attiecīgo ministriju, ieskaitot RAPLM, pozitīvi atzinumi, iesniegt Teritorijas Plānojumu 2005-2025.gadam apstiprināšanai Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomei. |
| 6.3. | Ekspertu un NRRAA atbildīgo par plānojuma izstrādi darbinieku tikšanās ar LR Ministriju pārstāvjiem | 12.10.2006. | 09.12.2006. | NRRAA (Inta Meldere) | Izskatīti, izdiskutēti LR ministriju priekšlikumi par nepilnībām teritorijas plānojumā un saņemti no ministrijām pozitīvi atzinumi. |
| 6.4. | Priekšlikumu iestrādāšana Teritorijas plānojumā | 20.12.2006. | 12.12.2006 | NRRAA (Inta Meldere) | Iestrādāti 12 LR ministriju priekšlikumi Teritorijas plānojumā |
| 6.5. | Pārskata gatavošana par Teritorijas plānojuma izstrādes gaitu | 12.10.2006. | 14.12.2006. | NRRAA (Inta Meldere) | Sagatavots pārskats par Rīgas reģiona teritorijas plānojumu un iesniegts RAPLM. |
| 6.6. | Rīgas plānošanas reģiona teritorijas plānojuma atkārtota iesniegšana RAPLM atzinuma sniegšanai | 15.12.2006. |  | NRRAA (Inta Meldere) | Pabeigts Rīgas reģiona teritorijas plānojums 2005-2025 un iesniegts RAPLM atzinumu sniegšanai. |
| 6.7. | NRRAA mājas lapas, www.rigaregion.lv, sadaļas papildināšana, saistībā ar Teritorijas plānojuma izstrādes norises gaitu. | 12.10.2006. | 31.12.2006. | NRRAA (Inta Meldere) | Interesentiem Rīgas reģiona teritorijas plānojuma 2005-2025.gadam gala projekts pieejams un aplūkojams mājas lapā http://www.rigaregion.lv/pub/ main.php?lapa=238&oid=270 |
| 7. | Atzinumu sagatavošana par nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu un Rīgas plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentu savstarpējo saskaņotību. | 12.10.2006. | 30.12.2006. | Edvīns Bartkevičs Jānis Miezeris Liesma Grīnberga Armands Pužulis Inta Meldere | Tika sagatavots atzinums un reģiona pozīcija par ES SF programmu „Infrastruktūra un pakalpojumi” ilgtspējīgas pilsētvides/pilsētreģionu attīstības prioritātes ietvaros. /NRRAA/ Notika sanāksmes ar RAPLM un citām iesaistītām pusēm par minēto prioritāti /NRAA un RPR/ Piedalīšanās Pārrobežu sadarbības programmu izstrādā – atzinumi par Centrālbaltijas programmu , Baltijas jūras programmu /NRAA/ Piedalīšanās NRAP sēdēs /padomes priekšsēdētājs, NRRAA/; sanāksmēs par pilsētvides prioritāti |
| 8. | Līdzdalība teritoriālās sadarbības programmu izstrādē - izskatīt sagatavotos teritoriālās sadarbības programmu projektus un izstrādāt priekšlikumus programmu projektiem iesniegšanai RPRAP saskaņošanai. - Pēc RPRAP priekšsēdētāja rakstiska norādījuma piedalīties teritoriālās sadarbības programmu izstrādātāju rīkotajās darba grupās un sniegt tajās Rīgas plānošanas reģiona viedokli, kas ir saskaņots ar RPRAP priekšsēdētāju. | 12.10.2006. | 30.12.2006. | NRRAA |  |
| 8.1. | Centrālās Baltijas jūras programmas 2007.-2013. programmēšanas komiteja, 1.tematiskā apakšprogramma, Tallina | 4./5.10.2006. |  | NRRAA (Benita Rugaine) | Dalība Centrālās Baltijas jūras programmas programmēšanas komitejā un 1.tematiskajā apakšprogrammā, sniegti reģiona komentāri programmas sagatavošanā |
| 8.2. | Pārrobežu un Transnacionālās sadarbības programmu sagatavošanas Nacionālo darba grupu sanāksme, RAPLM | 13.10.2006. |  | NRRAA (Benita Rugaine) | Līdzdalība sanāksmē, sniegts reģiona viedoklis par pārrobežu un transnacionālo sadarbības programmu sagatavošanas gaitu |
| 8.3. | LV-EE pārrobežu sadarbības programmas (CBC) sagatavošanas darba grupu sanāksmes, RAPLM | 23./24.11.2006. |  | NRRAA (Vilnis Klibiķis) | Dalība sanāksmē, sagatavoti komentāri. |
| 8.4. | Centrālās Baltijas jūras programmas 2007.-2013. programmēšanas komiteja, 1.tematiskā apakšprogramma, Stokholma | 4./5.12.2006. |  | NRRAA (Benita Rugaine) | Dalība Centrālās Baltijas jūras programmas programmēšanas komitejā un 1.tematiskajā apakšprogrammā, sniegti reģiona komentāri programmas sagatavošanā |
| 8.5. | Pārrobežu un Transnacionālās sadarbības programmu sagatavošanas Nacionālo darba grupu sanāksme, RAPLM | 25.01.2006. |  | NRRAA (Benita Rugaine) | Dalība sanāksmē, sniegts reģiona viedoklis par pārrobežu un transnacionālo sadarbības programmu sagatavošanas gaitu |
| 8.6. | Interreg IIIA Vadības komiteja | 29.01.2006. |  | NRRAA (Benita Rugaine) | Dalība sanāksmē un jautājumu apspriešanā. |
| 9. | Līdzdalība nacionālo reģionālās attīstības atbalsta instrumentu (investīciju programmu) izstrādē -izskatīt ministriju sagatavotos nacionālos reģionālās attīstības atbalsta instrumentus un izstrādāt priekšlikumus par Rīgas plānošanas reģiona ilgtermiņa un vidējā termiņa attīstības plānošanas dokumentos noteikto mērķu sasniegšanai nepieciešamām aktivitātēm, saskaņojot tos ar RORAP; - pēc RPRAP priekšsēdētāja rakstiska norādījuma piedalīties rīkotajās daba grupās par nacionālo reģionālās attīstības instrumentu (investīciju programmu) izstrādi un sniegt tajās Rīgas plānošanas reģiona viedokli, kas ir saskaņots ar RPRAP priekšsēdētāju. | 12.10.2006. | 30.12.2006. | NRAA |  |
| 9.1. | Dalība RAPLM sanāksmē par Pilsētvides prioritātes finansējuma sadalīšanu | 10.01.2007 |  | NRRAA (Dans Bērtulis) | Izanalizēti Lielo pilsētu asociācijas un RAPLM varianti. |
| 9.2. | Dalība NRAP sanāksmē par Pilsētvides prioritātes finansējuma sadalīšanu | 16.01.2007 |  | NRRAA (Dans Bērtulis) | Uzsākta diskusija par Lielo pilsētu asociācijas un RAPLM variantiem |
| 10. | Sadarbības komisijas izveidošana un tās darbības nodrošināšana: - materiāli un tehniski nodrošināt Rīgas plānošanas reģiona Sadarbības komisijas sēžu darbu; - sagatavot Sadarbības komisijas sēdei nepieciešamo materiālu projektus un iesniegt RPRAP priekšsēdētājam; - nodrošināt Rīgas plānošanas reģiona Sadarbības komisiju sēžu protokolēšanu un protokolu projekta saskaņošanu ar Sadarbības komisijas sēdes dalībniekiem, kā arī protokola nosūtīšanu visiem Sadarbības komisijas locekļiem. | 12.10.2006. | 30.12.2006. | Edvīns Bartkevičs Jānis Miezeris Kristīne Apsolone | Tika iegādāta tehnika un materiāli, lai nodrošinātu Sadarbības komisijas (SK) sēdes. Tika veiktas vairākas apspriedes par SK sastāvu. Gala variantā tika pieņemts lēmums, ka SK sastāvēs no 23 locekļiem: 6 RPRAP locekļiem un 17 ministriju pārstāvjiem. Tika izvēlēts speciālists, kas nodarbosies ar SK darba organizēšanu un protokolēšanu. |
| 11. | Vietējo pašvaldību vai privātpersonu projektu iesniegumu reģionālās attīstības valsts atbalsta saņemšanai izvērtēšanai un atzinumu sniegšanai tiem. -izvērtēt vietējo pašvaldību iesniegumu reģionālās attīstības valsts atbalsta saņemšanai atbilstību Rīgas plānošanas reģiona ilgtermiņa un vidējā termiņa attīstības plānošanas dokumentiem un sagatavot atzinumu projektus RPRAP priekšsēdētājam apstiprināšanai; -izvērtēt privātpersonu iesniegumu reģionālās attīstības valsts atbalsta saņemšanai atbilstību Rīgas plānošanas reģiona ilgtermiņa un vidējā termiņa attīstības plānošanas dokumentiem un sagatavot atzinumu projektus RPRAP priekšsēdētājam apstiprināšanai; | 12.10.2006. | 30.12.2006. | Armands Pužulis | Tika sagatavoti atzinumi par teritorijas plānojumu projektiem 6 pašvaldībām: Jūrmalas pilsētas dome Vangažu pilsētas dome Stopiņu novada dome Smārdes pagasta padome Lēdurgas pagasta padome Limbažu rajona padome |
| 12. | Līdzdalība ES struktūrfondu Operacionālo (Dalības) programmu aktivitāšu ieviešanas dokumentācijas sagatavošanā: -izskatīt ministriju sagatavoto Operacionālo programmu dokumentāciju un izstrādāt priekšlikumus Rīgas plānošanas reģiona ilgtermiņa un vidējā termiņa attīstības plānošanas dokumentos noteikto mērķu sasniegšanai nepieciešamajām aktivitātēm, saskaņojot tos ar RPRAP; -piedalīties valsts pārvaldes iestāžu rīkotajās darba grupās par Operacionālajām programmām un sniegt tajās Rīgas plānošanas reģiona viedokli, kas ir saskaņots ar RPRAP priekšsēdētāju. | 12.10.2006. | 30.12.2006. | NRRAA |  |
| 12.1. | Sabiedriskā apspriešana par nozaru ministriju izstrādātajiem darbības programmu papildinājumiem nākamajam Eiropas Savienības struktūrfondu programmēšanas periodam 2007.-2013.gadam, RAPLM | 20.11.2006. |  | NRRAA (Ģirts Kindzulis, Zita Lintere, Vilnis Klibiķis, Arta Čakša – Lapsiņa) | Dalība sanāksmē. Izskatīti RAPLM, VK, KM, LM DPP projekti, pausts viedoklis, komentāri, sagatavots un nosūtīts pirmskolas izglītības iestāžu un alternatīvās aprūpes pakalpojumu iestāžu attīstības projektu saraksts. |
| 12.2. | Sabiedriskā apspriešana par nozaru ministriju izstrādātajiem darbības programmu papildinājumiem nākamajam Eiropas Savienības struktūrfondu programmēšanas periodam 2007.-2013.gadam, RAPLM | 21.11.2006. |  | NRRAA (Ģirts Kindzulis, Zita Lintere, Vilnis Klibiķis, Arta Čakša – Lapsiņa) | Dalība sanāksmē. Izskatīti IZM, EM, ĪUMEPL, SM, VidM, VM DPP projekti, pausts viedoklis, komentāri |
| 12.3. | Rīcības programmas ”Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā (2007. – 2013.g.)” projekta apspriešana, ZM | 08.12.20006. |  | NRRAA (Vilnis Klibiķis) | Dalība sanāksmē, viedokļa paaušana. |
| 12.4. | Sanāksmes starp nozaru ministriju pārstāvjiem, izvērtētājiem (SIA "PricewaterhouseCoopers") un FM pārstāvjiem, lai pārrunātu saņemtos ex-ante ziņojumu komentārus (2.Operacionālā programma), FM | 13.12.2006. |  | NRRAA (Zita Lintere) | Dalība sanāksmē un diskusijā |
| 12.5. | Eiropas Sociālā fonda nacionālās programmas "Darba tirgus pētījumi" vadības komitejas 8.sēde, LM | 13.12.2006. |  | NRRAA (Baiba Endzele) | Dalība sanāksmē. Izskatīti NP komponenšu progresa ziņojumi. |
| 12.6. | Sanāksmes starp nozaru ministriju pārstāvjiem, izvērtētājiem (SIA "PricewaterhouseCoopers") un FM pārstāvjiem, lai pārrunātu saņemtos ex-ante ziņojumu komentārus (1. Operacionālā programma), FM | 13.12.2006. |  | NRRAA (Baiba Endzele) | Dalība sanāksmē un diskusijā |
| 12.7. | Sanāksmes starp nozaru ministriju pārstāvjiem, izvērtētājiem (SIA "PricewaterhouseCoopers") un FM pārstāvjiem, lai pārrunātu saņemtos ex-ante ziņojumu komentārus (3.Operacionālā programma), FM | 14.12.2006. |  | NRRAA (Arta Čakša – Lapsiņa) | Dalība sanāksmē un diskusijā |
| 12.8. | Saskaņošanas sanāksme par RAPLM izstrādātajiem darbības programmu papildinājumiem nākamajam ES struktūrfondu programmēšanas periodam 2007.-2013.gadam, RAPLM | 21.12.2006. |  | NRRAA (Dans Bērtulis, Arta Čakša – Lapsiņa) | Dalība sanāksmē. Izskatīti RAPLM DPP projekti, pausts viedoklis. |
| 12.9. | Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību iniciēto projektu ideju analizēšana un atbilstības 2007. – 2013.gada ES struktūrfondu Darbības programmām noteikšana – NRRAA 2007.gada Darbības plāna Projektu grāmatas izstrāde. | 12.2006. |  | NRRAA (Baiba Endzele, Benita Rugaine, Zita Lintere, Vilnis Klibiķis, Arta Čakša – Lapsiņa, Ģirts Kindzulis) | Izanalizētas pašvaldību iesniegtās projektu idejas, noteikta to atbilstība ES struktūrfondu 2007. -2013.gada plānotajām aktivitātēm. |

III BRĪVPRĀTĪGĀS INICIATĪVAS

| 13. | Līdzdalība un darbs valsts izveidotajās komisijās un komitejās Rīgas plānošanas reģiona Attīstības padomes locekļi piedalās šādu komiteju un komisiju darbā: A.Ameriks: Daugavas upes baseina padomē; A.Požarnovs: Eiropas Sociālā Fonda Vadības komitejā; A.Tampe: Latvijas Tūrisma konsultatīvā padomē; Ģ.Trencis: Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda Vadības komitejā; T.Puķītis: Gaujas upes baseina apgabala padomē; Latvijas Tūrisma konsultatīvajā padomē; N.Breidaks: Gaujas upes baseina apgabala padomē; A.Cibuļskis: Leader + "Prasmju iegūšanas nodrošināšana"; E.Bartkevičs: Eiropas Reģionālās Attīstības fondu vadības komitejā; RPR Teritorijas plānojuma komisijā; Nacionālā attīstības plāna (2007-2013) izstrādes Vadības grupā; J.Petrovičs: Latvijas Lauku attīstības plāna Uzraudzības komitejā; RPR Teritorijas plānojuma komisijā; A.Troska: Daugavas upes baseina padomē; UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Konsultatīvajā padomē "Izglītība visiem"’; E.Pētersons: RPR Teritorijas plānojuma komisijā; M.R.Treimanis: Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju virzības daļas un Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumenta Vadības komitejā. Valsts izveidoto komisiju un komiteju darbā paralēli piedalās arī nozīmētie speciālisti no nodibinājuma „Rīgas reģiona attīstības aģentūra” (sk. atskaites sadaļu par deleģēto funkciju izpildi) . | 12.10.2006. | 30.12.2006. | Rīgas plānošanas reģiona Attīstības padome, Nodibinājums „Rīgas reģiona attīstības aģentūra” | Dalība dažādās komiteju un komisiju darba grupu sēdēs. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. | Sadarbības nodrošināšana ar visām Rīgas plānošanas reģiona pašvaldībām, veidojot kopējo viedokli par teritorijas attīstības plānošanu un ES un nacionālajiem reģionālās attīstības atbalsta instrumentiem. | 12.10.2006. | 30.12.2006. | Edvīns Bartkevičs Jānis Miezeris Liesma Grīnberga Laila Alksne Armands Pužulis Jurijs Sorokins Kristīne Apsolone | Tika sniegta informācija rajonu un reģiona nozīmes pilsētām par Norvēģu finanšu instrumenta prioritātēm elektroniski, telefoniski Notika mutiskas konsultācijas ar RAPLM darbiniekiem par dažādu plānošanas līmeņu sasaisti, Rīgas plānošanas reģiona teritorijas plānojuma izstrādes jautājumiem /RPRAP/ Tika sniegta informācija par Rīgas plānošanas reģiona skatījumu uz Tukuma pilsētas attīstību saskaņā ar pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi. /RPRAP/ |