APSTIPRINU:

________________

E. Bartkevičs

Rīgas plānošanas reģiona

attīstības padomes priekšsēdētājs

# Rīgas plānošanas reģiona rīcības plāns 2007.gadam, laika posmā no 02.01.2007. – 31.03.2007.

| N.p. k. | Darba nosaukums | Darba izpildes termiņš | Atbildīgais izpildītājs | Rezultatīvie rādītāji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sākums | Beigas |  |  |
| ADMINISTRATĪVIE DARBI |
| 1. | Organizēt un nodrošināt Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes darbu: tehniski nodrošina Rīgas plānošanas reģiona lēmumu izpildi; tehniski nodrošina Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētāja rīkojumu izpildi; sagatavo ar Rīgas plānošanas reģiona lēmumiem un attīstības padomes priekšsēdētāja rīkojumiem noteiktos dokumentus; veic citus ar Rīgas plānošanas reģiona lēmumu un citu attīstības padomes priekšsēdētāja rīkojumu izpildi saistītus uzdevumus. | 02.01.2007. | 30.12.2007. | RPR Administrācija | Kopš 2007. gada 1. janvāra veikti nepieciešamie pasākumi iestādes darbības nodrošināšanai: - turpināts iekārtot biroja telpas, darba vietas iestādes darbiniekiem, iegādāta nepieciešamā biroja tehnika un aprīkojums; - veikta lēmumu projektu un dokumentu sagatavošana, sanāksmes organizēšana Rīgas plānošanas reģiona Attīstības padomes (RPRAP) sēdei 2007. gada 2. februārī; - atbilstoši iestādes statusam, izstrādāti 13 rīkojumi par personāla un dažādiem saimnieciskajiem jautājumiem, sastādīti 9 akti par dažādu organizācijas funkciju nodrošināšanai nepieciešamo preču iegādi un izlietojumu, izdotas 8 pilnvaras; - organizētas sanāksmes ar ārzemju partneriem, pārrunājot turpmākās sadarbības iespējas nacionālā un reģionālā līmeņa projektos; - izveidota Sadarbības komisija, organizētas komisijas darba grupas, Sadarbības komisijas sēde 2007.gada 1.martā; - veiktas nepieciešamās darbības iestādes funkciju nodrošināšanai – vesta lietvedība, veikta nepieciešamā sarakste, izstrādāti dažādi dokumenti, piemēram, Nodomu protokols starp Rīgas plānošanas reģionu un Centrālās un Austrumeiropas centru (Vācija, Reinzeme – Pfalca); - izstrādāti vairāki dokumenti, kas saistīti ar informācijas sniegšanu Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai (veikta informācijas pieprasīšana no pašvaldībām, datu apkopošana, noformēšana). |
| 2. | Organizēt un nodrošināt Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētāja un viņa vietnieku darbu: materiāltehniski nodrošina Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētāja un viņa vietnieku darbu; nodrošina Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētāja un viņa vietnieku lēmumu projektu sagatavošanu. |  |  | RPR Administrācija | noorganizēta viena RPRAP sēde, kurā piedalījās 17 balsstiesīgie padomes locekļi un citas uzaicinātās personas, sagatavots 1 sēdes protokols un 11 lēmumi, sagatavoti 13 rīkojumi, izdotas 8 pilnvaras, noorganizētas darba grupu tikšanās par Sadarbības komisijas izveidi un tās darbību, |
| 3. | Izstrādāt un apstiprināt Rīgas plānošanas reģiona RĪCĪBAS PLĀNU 2008. gadam |  |  | RPR Administrācija un Attīstības padome | Ir uzsākta RPR vajadzību apzināšana, ko vajadzētu iestrādāt 2008. gada Rīcības Plānā. Veikta RPRAP locekļu un RPR speciālistu aptauja. |
| 4. | Sagatavot un apstiprināt budžeta pieprasījumu 2008. gada valsts budžetam. |  |  | RPR Administrācija un Attīstības padome | Tiek izstrādātas 2008. gada budžeta plānošanas vadlīnijas un pats budžeta pieprasījums tiek plānots no š.g. jūlija mēneša. |
| 5. | Rīgas plānošanas reģiona administrācijas kapacitātes stiprināšana (darba vietu izveide, apmācība, pieredzes nodošana) |  |  | RPR Administrācija | Pilnībā pabeigta RPR biroja iekārtošana. Izveidotas un datorizētas visas darba vietas. Sākta darba aizsardzības jautājumu sakārtošana. Veiktas vairākas darbinieku apmācības RPR biroja līmenī un viena RAPLM līmenī. 2 darbiniekiem bija ārzemju komandējumi pieredzes apgūšanai. Februāra mēnesī darba pieņemts jauns darbinieks. |
| REĢIONA ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA |
| 6. | Rīgas plānošanas reģiona ilgtermiņu attīstības pamatprincipu, mērķu un prioritāšu precizēšana un koriģēšana | 02.01.2007. | 30.12.2007. | RPRAP, NRRAA | Laika posmā no 02.01.2007. – 31.03.2007. nav radusies nepieciešamība pēc šādām aktivitātēm. |
| 7. | Rīga plānošanas reģiona monitorings RRAP + RPRTP + RPRIAR + VP. Rezultatīvo rādītāju noteikšana |  |  | NRRAA | Laika posmā no 02.01.2007. – 31.03.2007. notika aktīva darbība pie Rīgas reģiona plānošanas dokumentu monitoringa sistēmas izveidošanas. Ir izstrādāti Darba uzdevumi Rīgas reģiona plānošanas dokumentu monitoringa sistēmas izveidei un RRAP un RPRTP indikatoru un rezultatīvo rādītāju noteikšanai. 05.03.2007. notika sanāksme par NRRAA iesaistīšanos Reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas sistēma izveidē, starp RPRAP, NRRAA pārstāvjiem un Valsts reģionālās attīstības aģentūras Pētniecības nodaļas vadītāju un speciālistiem. |
| 8. | Rīgas plānošanas reģiona vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumentu aktualizācija, atbilstoši teritorijas plānojumam un nacionālajiem ilgtermiņa un vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumentiem (pasākuma plāna izstrāde un koriģēšana): - organizē Rīgas plānošanas reģiona vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumenta aktualizāciju saskaņā ar Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes doto darba uzdevumu. |  |  | NRRAA | Laika posmā no 02.01.2007. – 31.03.2007. nozaru attīstības plānu saskaņošanas procedūras ar Rīgas plānošanas reģionu ietvaros, tika izvērtēti šai procedūrai nepieciešamie dokumenti. |
| 9. | Atzinu sagatavošana par nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu un plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentu savstarpējo saskaņotību |  |  | RPRAP | Atskaites periodā atzinumi par nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu un plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentu savstarpējo saskaņotību netika pieprasīti. Tika sagatavots reģiona viedoklis par likumprojektu „Attīstības plānošanas sistēmas likums” un nosūtīts RAPLM. |
| 10. | Sadarbības komisijas darbības nodrošināšana (sēžu plānošana, organizēšana un lēmumu izpildes nodrošināšana): materiāltehniski nodrošina Rīgas plānošanas reģiona sadarbības komisijas sanāksmju darbu; sagatavo sadarbības komisijas sēdei nepieciešamo materiālu projektus, iesniedzot tos Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētājam; nodrošina Rīgas plānošanas reģiona sadarbības komisiju sēžu protokolēšanu un protokolu projekta saskaņošanu ar sadarbības komisijas sēdes dalībniekiem, protokola nosūtīšanu visiem sadarbības komisijas locekļiem. |  |  | RPR Administrācija | Tika rediģēts Sadarbības komisijas sastāvs, kurā ir iekļauti 6 padomes locekļi, 17 ministriju koordinatori un 6 sociālie partneri. Tika noorganizēta pirmā SK sēde 2007. gada 1.martā. Piedalījās 22. komisijas locekļi un 9. pieaicinātās personas. Darba kārtībā tika izskatīti 7. jautājumi. Nākošās sēdes plānotas 1.jūnijā, 21. septembrī un 7. decembrī. Sēdes protokols atrodas lietvedībā. |
| 11. | Līdzdalība ES struktūrfondu (turpmāk - ES SF) operacionālo programmu aktivitāšu ieviešanas dokumentācijas sagatavošanā: izskata ministriju sagatavoto operacionālo programmu dokumentāciju un izstrādā priekšlikumus Rīgas plānošanas reģiona ilgtermiņa un vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumentos noteikto mērķu sasniegšanai nepieciešamajām aktivitātēm, saskaņojot tos ar Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomi; piedalās valsts pārvaldes iestāžu rīkotajās darba grupās par operacionālajām programmām un sniedz tajās plānošanas reģiona viedokli, kas ir saskaņots ar Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētāju. |  |  | NRRAA | Laika posmā no 02.01.2007. – 31.03.2007. NRRAA darbinieki turpināja aktīvu darbu pie ES struktūrfondu operacionālo jeb darbības programmu un to papildinājumu analizēšanas, kā arī ministriju aktualitāšu apkopošanas. |
| 12. | Līdzdalība teritoriālās sadarbības programmu izstrādē: izskata sagatavotos teritoriālās sadarbības programmu projektus un izstrādā priekšlikumus programmu projektiem iesniegšanai saskaņošanai Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomē; pēc Rīgas plānošanas reģiona priekšsēdētāja rakstiska norādījuma piedalās teritoriālās sadarbības programmu izstrādātāju rīkotajās darba grupās un sniedz tajās Rīgas plānošanas reģiona viedokli, kas ir saskaņots ar Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētāju. |  |  | NRRAA | - Pārrobežu un Transnacionālās sadarbības programmu sagatavošanas Nacionālo darba grupu sanāksme, RAPLM 25.01.2006. Dalība sanāksmē, sniegts reģiona viedoklis par pārrobežu un transnacionālo sadarbības programmu sagatavošanas gaitu; - Interreg IIIA Vadības komiteja 29.01.2006., Dalība sanāksmē; - Centrālās Baltijas jūras programmas 2007.-2013. programmēšanas komiteja, 1.tematiskā apakšprogramma, Rīga, 1.-2.03.2007., Dalība Centrālās Baltijas jūras programmas programmēšanas komitejā un 1.tematiskajā apakšprogrammā; - sagatavoti un RAPLM nosūtīti komentāri LV-EE pārrobežu sadarbības programmas gala versijai; - dalība Norvēģijas un EEK Uzraudzības Komitejas sanāksmē par 2006.gada darbības atskaites apstiprināšanu; - dalība vietējo iniciatīvu darba grupas sanāksmē LR ZM. |
| 13. | Līdzdalība nacionālo reģionālās attīstības atbalsta instrumentu (investīciju programmas) izstrādē: izskata ministriju sagatavotos nacionālos reģionālās attīstības atbalsta instrumentus un izstrādāt priekšlikumus par Rīgas plānošanas reģiona ilgtermiņa un vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumentos noteikto mērķu sasniegšanai nepieciešamajām aktivitātēm, saskaņojot tos ar Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomi; - pēc Rīgas plānošanas reģiona priekšsēdētāja rakstiska norādījuma piedalās rīkotajās darba grupās par nacionālo reģionālās attīstības instrumentu (investīciju programmas) izstrādi un sniedz tajās plānošanas reģiona viedokli, kas ir saskaņots ar Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētāju. |  |  | NRRAA | Laika posmā no 02.01.2007. – 31.03.2007. nav notikusi aktīva darbība atbalsta instrumentu (investīciju programmā) izstrādē, tomēr nepārtraukti tiek sekots līdzi aktualitātēm. |
| 14. | Vietējo pašvaldību vai privātpersonu projektu iesniegumu reģionālās attīstības valsts atbalsta saņemšanai izvērtēšana un atzinumu sniegšana par tiem. izvērtē vietējo pašvaldību iesniegumu reģionālās attīstības valsts atbalsta saņemšanai atbilstību plānošanas reģiona ilgtermiņa un vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumentiem un sagatavo atzinumu projektus Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētājam apstiprināšanai; izvērtē privātpersonu iesniegumus reģionālās attīstības valsts atbalsta saņemšanai atbilstību plānošanas reģiona ilgtermiņa un vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumentiem un sagatavo atzinumu projektus Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētājam apstiprināšanai. |  |  | RPRAP | Tika sagatavoti atzinumi un sniegti nosacījumi teritorijas plānojumu projektiem 15 pašvaldībām: - Olaines pagasta padomei - Salas pagasta padomei - Ķekavas pagasta padomei - Tukuma rajona padomei - Inčukalna novada domei - Sējas novada domei - Babītes pagasta padomei - Saulkrastu pilsētas domei - Tumes pagasta padomei - Slampes pagasta padomei - SIA „Lejnieku projektēšanas birojs” - Lielvārdes novada domei - Ogres novada domei - Jūrmalas pilsētas domei - Birzgales pagasta padomei Tika sagatavoti atzinumi 15 projektiem to atbilstībai reģiona plānošanas dokumentiem iesniegšanai Norvēģu instrumentam: - Rīgas reģiona attīstības aģentūrai - SIA „EKO OSTA” (2 projekti) - Ikšķiles novada domei - Vangažu pilsētas domei - Baltijas vides forumam - Jūrmalas pilsētas domei - SIA „Ekoreverss” - LLTA „Lauku ceļotājs” - Mālpils pagasta padomei - Ogres rajona pašvaldībai - Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācijai - Allažu pagasta padomei - Limbažu rajona padomei - AS „BAO” - SIA „BGD” - Pārtikas un veterinārijas dienesta Nacionālās diagnostikas centram Tika sagatavota atbalsta vēstule Satiksmes mnistrijai par dzelzceļa satiksmes atjaunošanu. |
| 15. | ES SF operacionālo programmu aktivitāšu ietvaros, teritoriālās sadarbības programmu aktivitāšu ietvaros un nacionālo atbalsta instrumentu ietvaros sagatavot un ieviest Rīgas plānošanas reģionam svarīgus attīstības projektus. |  |  | RPRAP, NRRAA | Laika posmā no 02.01.2007. – 31.03.2007. NRRAA ir sagatavojusi un atbilstošā pašvaldība iesniegusi kopumā 4 projektu pieteikumus Norvēģijas finanšu instrumenta projektu konkursam. Līdzās tam uz šo pašu konkursu NRRAA ir iesniegusi arī pašas iniciētu projekta pieteikumu reģionālās monitoringa sistēmas attīstīšanai. Šajā laika periodā citu projektu konkursu nav bijis. |
| BRĪVPRĀTĪGĀS INICIATĪVAS |
| 16. | Līdzdalība un darbs valsts izveidotajās komisijās un komitejās, piem., ES SF vadības komitejā | 02.01.2007. | 30.12.2007. | RPRAP | Rīgas plānošanas reģiona Attīstības padomes locekļi piedalās citu institūciju komiteju un komisiju darbā: A.Ameriks: Daugavas upes baseina padomē; SIF padomē; A.Požarnovs: Eiropas Sociālā Fonda Vadības komitejā; A.Tampe: Latvijas Tūrisma konsultatīvā padomē; Ģ.Trencis: Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda Vadības komitejā; T.Puķītis: Gaujas upes baseina apgabala padomē; Latvijas Tūrisma konsultatīvajā padomē; N.Breidaks: Gaujas upes baseina apgabala padomē; A.Cibuļskis: Leader + "Prasmju iegūšanas nodrošināšana"; E.Bartkevičs: Eiropas Reģionālās Attīstības fondu vadības komitejā; RPR Teritorijas plānojuma komisijā; Nacionālā attīstības plāna (2007-2013) izstrādes Vadības grupā; J.Petrovičs: Latvijas Lauku attīstības plāna Uzraudzības komitejā; RPR Teritorijas plānojuma komisijā; A.Troska: Daugavas upes baseina padomē; UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Konsultatīvajā padomē "Izglītība visiem"’; E.Pētersons: RPR Teritorijas plānojuma komisijā; M.R.Treimanis: Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju virzības daļas un Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumenta Vadības komitejā. Valsts izveidoto komisiju un komiteju darbā paralēli piedalās arī nozīmētie speciālisti no nodibinājuma „Rīgas reģiona attīstības aģentūra” . |
| 17. | Līdzdalība izstādes “Reģionu attīstība Latvijā” organizēšanā un piedalīšanās tajā | 02.01.2007. | 05.05.2007. | RPRAP, NRRAA | Ir uzsākta gatavošanās forumam „Reģioni-Latvijas attīstība”. Veiktas vairākas konsultācijas foruma organizatoriem. Tāpat apspriest ziņojums „RPR attīstības dokumenti un instrumenti”. |
| 18. | Sadarbības nodrošināšana ar vietējām un reģionālajām pašvaldībām, panākot kopēju viedokli par teritorijas attīstības plānošanu, ES un nacionālajiem reģionālās attīstības atbalsta instrumentiem. | 02.01.2007. | 30.12.2007. | RPRAP, Administrācija | Tika organizēts informācijas seminārs par Norvēģu finanšu instrumenta prioritātēm, kas notika Ogrē, 19. janvārī Notika konsultācijas ar RAPLM Telpsikās attīstības departamenta darbiniekiem par Rīgas plānošanas reģiona teritorijas plānojuma ieviešanas un uzraudzības jautājumiem. Tika sniegti ieteikumi Tukuma pilsētas attīstības scenārijuiem saskaņā ar pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi SIA „METRUM”. |
| 19. | Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību deputātu un speciālistu kompetences paaugstināšana (semināri, pieredzes apmaiņas pasākumi u.c.) | 02.01.2007. | 30.12.2007. | RPRAP, NRRAA | No Rīgas plānošanas reģiona viens speciālists piedalījies triju dienu apmācību seminārā Vācijā, Štutgartē, ko organizēja ASTER S.Cons.p.a. projekta „E-RAIN” ietvaros, semināra mērķis – apkopot Eiropas reģionu pieredzi inovāciju ieviešanā, projektu izstrādē, finansiālajā atbalstā, politiskā atbalsta jomā. Seminārā piedalījās kopumā 11 dažādu Eiropas valstu pārstāvji. Tika noorganizēta tikšanās un pieredzes apmaiņa 12. martā starp RPRAP vadību un Vācijas Rheinland-Pfalz zemes politiķiem. Tika parakstīts nodomu protokols par sadarbību veselā rindu jomu. Nākošā tikšanās paredzēta Vācijā 6. jūlijā, lai precizētu sadarbības līgumu. |
| 20. | Rīgas plānošanas reģiona interneta portāla izveide, ieviešana un uzturēšana | 02.01.2007. | 30.12.2007. |  | Tika izstrādāta portāla struktūra un noteiktās tās funkcijas, šobrīd tiek risināts jautājums par uzņēmuma izvēli, kas veidos un uzturēs portāla darbību. |
| Rīgas plānošanas reģiona ES SF Informācijas centrs |
| 21. | Rīgas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra administrēšana un darbības nodrošināšana. | 02.01.2007. | 30.12.2007. | Rīgas RSIC vadītāja | Rīgas RSIC savu darbību nodrošina Rīgā, Lāčplēša ielā 24-511, kā arī organizē informatīvus un konsultatīvus pasākumus Rīgas plānošanas reģionā. Rīgas RSIC darbinieki piedalījās FM komunikāciju sanāksmē, RAPLM informatīvajā seminārā un Rīgas plānošanas reģiona sēdē. |
| 22. | Informēšanas un konsultēšanas pakalpojumu sniegšana struktūrfondu piesaistes iespējām Rīgas reģiona mērķgrupām (pašvaldībām, uzņēmējiem, NVO) | 02.01.2007. | 30.12.2007. | Rīgas RSIC darbinieki | 473 informēti pa telefonu, e-pastu; 78 informēti klātienē. |
| 23. | Ziņu lapas sagatavošana par ES struktūrfondu aktualitātēm. | 02.01.2007. | 30.12.2007. | Rīgas RSIC darbinieks | Sagatavotas 3 ziņu lapas – 2007. gada janvāris, februāris, marts |
| 24. | Informatīvu semināru, preses konferences un reģionālās konferences organizēšana Rīgas reģionā | 02.01.2007. | 30.12.2007. | Rīgas RSIC darbinieki | Noorganizēti 5 informatīvi semināri – 19.01.2007., 02.02.2007., 09.02.2007., 19.02.2007, 23.02.2007. |
| 25. | Sadarbības tīkla koordinēšana; sadarbības tīkla koordinācijas sanāksmju organizēšana | 02.01.2007. | 30.12.2007. | Rīgas RSIC darbinieki | Pirmā koordinācijas sanāksme notika 30.03.2007. |
| 26. | Informācijas par ES struktūrfondiem vākšana un apstrāde.Vizuālās Rīgas reģiona kartes-shēmas digitalizācija un informācijas papildināšana par ES struktūrfondu līdzekļu izlietošanu Rīgas reģionā | 02.01.2007. | 30.12.2007. | Rīgas RSIC darbinieki | Turpinās informācijas apkopošana par ES struktūrfondu projektiem Rīgas plānošanas reģionā; Sagatavots darba uzdevums vizuālās kartes-shēmas digitalizācijai. |
| 27. | Rīgas RSIC sniegto pakalpojumu monitorings. | 02.01.2007. | 30.12.2007. | Rīgas RSIC darbinieki | - apkopotas 9 publikācijas par ES struktūrfondiem; - veikts 5 informatīvo semināru vērtējums; - 130 mājas lapas apmeklētāji; - abonēti 7 nacionālie un reģionālie preses izdevumi. |
| 28. | Publikāciju un sižetu sagatavošana plašsaziņas līdzekļiem par ES struktūrfondu apguvi Rīgas reģionā. | 02.01.2007. | 30.12.2007. | Rīgas RSIC darbinieki | Ir sagatavotas 2 publikācijas vietējos plašsaziņu līdzekļos. |
| 29. | Rīgas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra mājas lapas papildināšana un atjaunošana | 02.01.2007. | 30.12.2007. | Rīgas RSIC darbinieki | Vismaz reizi nedēļā tiek aktualizēta informācija Nodibinājuma “Rīgas reģiona attīstības aģentūras” mājas lapā attiecībā par Rīgas RSIC darbību un ES struktūrfondu aktualitātēm |
| 30. | Rīgas reģiona un Rīgas RSIC atpazīstamības nodrošināšana, t.i., reprezentācijas materiālu sagatavošana un iespiešana, reklāmas ievietošana uzziņu katalogos | 02.01.2007. | 30.12.2007. | Rīgas RSIC darbinieki | - pašlaik tiek izstrādāts logo, kas arī tiks izmantots reprezentācijas materiālos atpazīstamības nodrošināšanai; - Informācija par Rīgas RSIC ir ievietota 2 uzziņu katalogos internetā: www.1188.lv un www.zl.lv |