Apstiprinu:

Rīgas plānošanas reģiona

attīstības padomes priekšsēdētājs:

_________________

E.Bartkevičs

2008.gada __.jūnijā

Z.v.

Rīgas plānošanas  reģiona

D A R B A  P L Ā N A   A T S K A I T E  P A R  2008.   G A D A  2.  C E T U R K S N I

| Nr. p/k | Pasākums (Darba nosaukums) | Darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji | Pamatojums (Normatīvā akta deleģējums, RPR attīstības padomes lēmums, RPR attīstības programma, politikas plānošanas pamatnostādnes) | Pasākuma uzsākšanas un izpildes termiņi | Izpilde ceturksnī |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Administrācijā | Iesniegšana attīstības padomē apstiprināšanai |  |
|  |  |  |  | Izpildes sākums | Izpildes beigas |  |  |
| I. Dotācija Rīgas plānošanas reģiona darbības nodrošināšanai (Ls 320000,-) |  |
| 1.1. | RAL noteikto funkciju īstenošana |  |  |  |  |  |
|  | 1. Nodrošināt RPR attīstības plānošanas dokumentu izstrādi/ aktualizāciju un ieviešanu | 1.1. Aktualizēta RPR stratēģija (1) | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas pirmais un septītais punkts | 01.2008. | 12.2008. | 12.2008. | - |
|  |  | 1.2. Izstrādāta RPR teritorijas plānojuma ieviešanas metodika (1) | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas septītais punkts | 01.2008. | 12.2008. | 12.2008. | - |
|  | 2. Nodrošināt RPR attīstības plānošanas dokumentu uzraudzības sistēmas izveidi un ieviešanu | 2.1.Izstrādāta un pārbaudīta attīstības plānošanas dokumentu uzraudzības sistēma (1) | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas trešais punkts | 01.2008. | 12.2008. | 12.2008. | - |
|  |  | 2.2.Izveidota teritorijas plānojumu un attīstības plānošanas dokumentu datu bāze (1) | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas trešais punkts | 01.2008. | 12.2008. |  | Izveidota teritorijas plānojumu un attīstības plānošanas dokumentu datu bāze (1). Ir iesūtīti 62 teritorijas plānojumi 38 attīstības programmas. Ievietoti internetā 5 teritorijas plānojumi un 36 attīstības programmas. |
|  |  | 2.3. Līdzdalība Reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas informācijas sistēmas (RAUNIS) izstrādes darba grupās (2) | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas trešais punkts | 01.2008. | 12.2008. |  | Notikusi sanāksme par RAUNIS izstrādi (1). |
|  | 3. Nodrošināt reģionālā un vietējā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu savstarpējo saskaņotību un atbilstību normatīvo aktu prasībām | 3.1.Sniegti atzinumi par vietējā līmeņa teritorijas plānojumiem (65) | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas otrais un trešais prim punkts | 01.2008. | 12.2008. |  | Sniegti atzinumi par vietējā līmeņa teritorijas plānojumiem (10). |
|  |  | 3.2.Sniegti atzinumi par vietējā līmeņa attīstības programmām (20) | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas otrais un trešais prim punkts | 01.2008. | 12.2008. |  | Sniegti atzinumi par vietējā līmeņa attīstības programmām (1). |
|  |  | 3.3.Nodrošināt līdzdalību koordinācijas padomes sēdēs (4) | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas otrais punkts | 01.2008. | 07.2008. |  | Nodrošināta līdzdalība koordinācijas padomes sēdēs (1). |
|  |  | 3.4. Sniegti nosacījumi teritorijas plānojumu izstrādei (30) | MK not. 883 Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi 13. 10 punktu | 01.2008. | 12.2008. |  | Sniegti nosacījumi teritorijas plānojumu izstrādei (5). |
|  | 4. Izvērtēt nacionālā līmeņa plānošanas dokumentu atbilstību plānošanas reģionu attīstības plānošanas dokumentiem | 4.1.Sniegti atzinumi, priekšlikumi normatīvo aktu un nacionāla līmeņa attīstības plānošanas dokumentu izstrādei/ pilnveidošanai (30) | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas devītais punkts | 01.2008. | 12.2008. |  | Sniegti atzinumi, priekšlikumi normatīvo aktu un nacionāla līmeņa attīstības plānošanas dokumentu izstrādei/ pilnveidošanai (3). |
|  |  | 4.2.Nodrošināta līdzdalība darba grupās normatīvo aktu un nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu izstrādes/aktualizēšanas procesā (10) | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas devītais punkts | 01.2008. | 12.2008. |  | Nodrošināta līdzdalība darba grupās normatīvo aktu un nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu izstrādes/aktualizēšanas procesā (3). |
|  |  | 4.3.Nodrošināta līdzdalība NRAP sēdēs (4) | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas devītais punkts | 01.2008. | 12.2008. |  | Nodrošināta līdzdalība NRAP sēdēs (1). |
|  | 5. Nodrošināt plānošanas reģiona un pašvaldību sadarbību ar nacionālā līmeņa institūcijām | 5.1.Organizētas individuālās Sadarbības komisijas sēdes (2) | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas ceturtais punkts, 18.pants | 01.2008. | 12.2008. | Izskatāmie jautājumi saskaņoti SK apspriedē 09.05.2008. | Organizēta individuālā SK sēde (1). |
|  |  | 5.2.Nodrošināta līdzdalība citu PR organizētajās sadarbības komisijas sēdēs (4) | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas ceturtais punkts, 18.pants | 02.01.2008. | 30.12.2008. | Izskatāmie jautājumi saskaņoti SK apspriedēs 11.01.2008. un 09.05.2008. | Nodrošināta līdzdalība apvienotajās PR SK sēdēs (1). |
|  | 6. Nodrošināt PR reģionālās attīstības atbalsta pasākumu izstrādi un īstenošanu | 6.1.Izstrādāti projekti attīstības atbalsta pasākumu ietvaros (3) | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas astotais punkts | 01.2008. | 12.2008. |  | Izstrādāti un iesniegti projektu pieteikumi (9). |
|  |  | 6.2.Sniegti atzinumi par reģionālās attīstītības valsts atbalsta saņemšanai iesniegtiem vietējo pašvaldību projektiem (70) | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 2006.06.22.) 16.1panta 1.daļas sestais punkts | 01.2008. | 12.2008. |  | Sniegti atzinumi par reģionālās attīstītības valsts atbalsta saņemšanai iesniegtiem vietējo pašvaldību projektiem (9). |
| 1.2. | RPR administrācijas darbības nodrošināšana |  |  |  |  |  |
|  | 1. Nodrošināt RPR attīstības padomes darbu | 1.1.Organizētas attīstības padomes sēdes (4) | Rīgas plānošanas reģiona nolikums | 01.2008. | 12.2008. |  | - |
|  | 2. Sagatavot un iesniegt attīstības padomē RPR budžetu | 2.1.Sagatavots un iesniegts attīstības padomē apstiprināšanai RPR budžets (1) | Rīgas plānošanas reģiona nolikums | 11.2008. | 12.2008. | 12.2008 | - |
|  | 3. Sagatavot un iesniegt attīstības padomē PR darba plānu | 3.1.Sagatavots un iesniegts attīstības padomē apstiprināšanai PR darba plāns (1) | Rīgas plānošanas reģiona nolikums | 11.2008. | 12.2008. | 12.2008. | - |
|  | 4. Sagatavot un iesniegt RAPLM atskaites par plānošanas reģiona darbību | 4.1.Sagatavotas un iesniegtas RAPLM finanšu atskaites (4) |  | 04.2008. | 12.2008. |  | Sagatavotas un iesniegtas RAPLM finanšu atskaites (1). |
|  |  | 4.2.Sagatavotas un iesniegtas RAPLM darba plāna atskaites (4) |  | 01.2008. | 12.2008. |  | Sagatavotas un iesniegtas RAPLM darba plāna atskaites (1). |
|  | 5. Sekmēt PR administrācijas kapacitātes stiprināšanu | 5.1.Izveidotas darba vietas (6) | Rīgas plānošanas reģiona nolikums | 01.2008. | 12.2008. |  | Izveidotas darba vietas (1). |
|  |  | 5.2.Organizēti apmācības semināri darbiniekiem (3) | Rīgas plānošanas reģiona nolikums | 01.2008. | 12.2008. |  | Organizēti apmācības semināri darbiniekiem (2). |
|  |  | 5.3.Pieredzes apmaiņas komandējumi (2) | Rīgas plānošanas reģiona nolikums | 01.2008. | 12.2008. |  | Pieredzes apmaiņas komandējumi (6). |
|  |  | 5.4.Nodrošināta līdzdalība RAPLM organizētajos apmācības semināros (2) | Rīgas plānošanas reģiona nolikums | 01.2008. | 12.2008. |  | - |
| II. Dotācija Rīgas plānošanas reģiona SF Informācijas centra darbības nodrošināšanai (Ls 55000,-) |  |
|  | 1. Informēšanas un konsultēšanas pakalpojumu sniegšana struktūrfondu piesaistes iespējām Rīgas plānošanas reģiona mērķgrupām (pašvaldībām, uzņēmējiem, NVO) | Informēti vismaz 2050 (pa e-pastu, telefonu) un konsultēti vismaz 250 klātienē | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 22.06.2006) 16.1 panta 8. punkts | 01.2008. | 12.2008. |  | Informēti 512 klienti un konsultēti 63 klienti. |
|  | 2. Informatīvu semināru, preses konferenču un reģionālo konferenču organizēšana Rīgas plānošanas reģionā | Noorganizēti 24 informatīvie semināri, viena preses konference, viena reģionālā konference | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 22.06.2006) 16.1 panta 8. punkts | 01.2008. | 12.2008. |  | Noorganizēti informatīvie semināri (5). |
|  | 3. Ziņu lapas sagatavošana par ES struktūrfondu aktualitātēm | Sagatavotas un izplatītas 12 ziņu lapas | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 22.06.2006) 16.1 panta 8. punkts | 01.2008. | 12.2008. |  | Sagatavotas un izplatītas ziņu lapas (3). |
|  | 4. Sadarbības tīkla koordinēšana; sadarbības tīkla koordinācijas sanāksmju organizēšana | Noturētas vismaz 6 sadarbības tīkla koordinācijas sanāksmes | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 22.06.2006) 16.1 panta 8. punkts | 01.2008. | 12.2008. |  | - |
|  | 5. Informācijas par ES struktūrfondiem vākšana un apstrāde. Vizuālās Rīgas plānošanas reģiona kartes-shēmas digitalizācija un informācijas papildināšana par ES struktūrfondu līdzekļu izlietošanu Rīgas reģionā | 5.1. Izveidota un vizualizēta kartes formā Rīgas reģiona ES SF projektu datu bāze. | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 22.06.2006) 16.1 panta 8. punkts | 01.2008. | 12.2008. |  | Izveidota un vizualizēta kartes formā Rīgas plānošanas reģiona ES SF projektu datu bāze. |
|  |  | 5.2.Veikta mājas lapas sadaļas pilnveide. | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 22.06.2006) 16.1 panta 8. punkts | 01.2008. | 12.2008. |  | Regulāri veikta mājas lapas sadaļas pilnveide. |
|  | 6. Rīgas RSIC sniegto pakalpojumu monitorings. | 6.1. Apkopoto 130 publikāciju par ES struktūrfondiem izvērtējums; | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 22.06.2006) 16.1 panta 8. punkts | 01.2008. | 12.2008. |  | Apkopotas, izvērtētas publikācijas (42). |
|  |  | 6.2. Veiktas 2 apmeklētāju skaita, profila un sniegtā pakalpojuma analīzes; | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 22.06.2006) 16.1 panta 8. punkts | 01.2008. | 12.2008. |  | - |
|  |  | 6.3. Veikts 24 informatīvo semināru vērtējums; | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 22.06.2006) 16.1 panta 8. punkts | 01.2008. | 12.2008. |  | Veikts informatīvo semināru vērtējums (4). |
|  |  | 6.4. Nodrošināta mājas lapas apmeklētāju reģistra uzraudzība; | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 22.06.2006) 16.1 panta 8. punkts | 01.2008. | 12.2008. |  | Nodrošināta mājas lapas apmeklētāju reģistra uzraudzība. |
|  |  | 6.5. Veiktas 2 apmeklētāju skaita, profila un sniegtā pakalpojuma analīzes, | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 22.06.2006) 16.1 panta 8. punkts | 01.2008. | 12.2008. |  | - |
|  | 7. Publikāciju un sižetu sagatavošana plašsaziņas līdzekļiem par ES struktūrfondu apguvi Rīgas plānošanas reģionā. | Nodrošinātas 14 publikācijas (vai sižeti TV vai radio) rajonu un vietējos plašsaziņas līdzekļos . | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 22.06.2006) 16.1 panta 8. punkts | 01.2008. | 12.2008. |  | Nodrošinātas publikācijas (3). |
|  | 8. Rīgas plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra mājas lapas papildināšana un atjaunošana | Papildināta RSIC sadaļa Rīgas reģiona mājas lapā. | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 22.06.2006) 16.1 panta 8. punkts | 01.2008. | 12.2008. |  | Periodiski veikta mājas lapas sadaļas papildināšana.. |
|  | 9. Rīgas plānošanas reģiona un Rīgas RSIC atpazīstamības nodrošināšana, t.i., reprezentācijas materiālu sagatavošana un iespiešana, reklāmas ievietošana uzziņu katalogos | 9.1. Sagatavoti un iespiesti 1050 reprezentācijas materiāli; | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 22.06.2006) 16.1 panta 8. punkts | 01.2008. | 12.2008. |  | - |
|  |  | 9.2. Ievietota reklāma par centru ievietota 3 uzziņu katalogos. | Reģionālās attīstības likuma (spēkā no 22.06.2006) 16.1 panta 8. punkts | 01.2008. | 12.2008. |  | Ievietota reklāma par centru ievietota 1 uzziņu katalogā. |

Rīgas plānošanas reģiona administrācijas vadītājs __________________________ J. Miezeris (paraksts, paraksta atšifrējums) 2008. gada ___. jūnijā