APSTIPRINU:

________________

E. Bartkevičs

Rīgas plānošanas reģiona

attīstības padomes priekšsēdētājs

# Atskaite par Rīgas plānošanas reģiona rīcības plāna 2007.gada 2.ceturksnim izpildi

# 01.04.2007. – 30.06.2007.

| N.p. k. | Darba nosaukums | Darba izpildes termiņš | Atbildīgais izpildītājs | Rezultatīvie rādītāji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sākums | Beigas |  |  |
| ADMINISTRATĪVIE DARBI |
| 1. | Organizēt un nodrošināt Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes darbu: tehniski nodrošina Rīgas plānošanas reģiona lēmumu izpildi; tehniski nodrošina Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētāja rīkojumu izpildi; sagatavo ar Rīgas plānošanas reģiona lēmumiem un attīstības padomes priekšsēdētāja rīkojumiem noteiktos dokumentus; veic citus ar Rīgas plānošanas reģiona lēmumu un citu attīstības padomes priekšsēdētāja rīkojumu izpildi saistītus uzdevumus. | 01.04.2007. | 30.06.2007. | RPR Administrācija | Kopš 2007. gada 1.aprīļa veikti nepieciešamie pasākumi iestādes uzturēšanai un darbības nodrošināšanai; - veikta lēmumu projektu un dokumentu sagatavošana, sanāksmes organizēšana Rīgas plānošanas reģiona Attīstības padomes (RPRAP) sēdei 2007. gada 15. jūnijā; - atbilstoši iestādes statusam, izstrādāti 14 rīkojumi par personāla un dažādiem saimnieciskajiem jautājumiem, sastādīti 12 akti par dažādu organizācijas funkciju nodrošināšanai nepieciešamo preču iegādi un izlietojumu, izdotas 3 pilnvaras; - veiktas nepieciešamās darbības iestādes funkciju nodrošināšanai – vesta lietvedība, veikta nepieciešamā sarakste, izstrādāti dažādi dokumenti, - izstrādāti vairāki dokumenti, kas saistīti ar informācijas sniegšanu Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai (veikta informācijas pieprasīšana no pašvaldībām, datu apkopošana, noformēšana). |
| 2. | Organizēt un nodrošināt Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētāja un viņa vietnieku darbu: materiāltehniski nodrošina Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētāja un viņa vietnieku darbu; nodrošina Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētāja un viņa vietnieku lēmumu projektu sagatavošanu |  |  | RPR Administrācija | Noorganizēta viena RPRAP sēde, kurā piedalījās 13 balsstiesīgie padomes locekļi un citas uzaicinātās personas, - sagatavots 1 sēdes protokols un 11 lēmumi, - sagatavoti 14 rīkojumi, - 3 pilnvaras. |
| 3. | Izstrādāt un apstiprināt Rīgas plānošanas reģiona RĪCĪBAS PLĀNU 2008. gadam |  |  | RPR Administrācija un Attīstības padome | Ir izstrādāts Rīgas plānošanas reģiona Rīcības plāns 2008.gadam, iekļaujot papildus funkcijas, kuras plānots nodot reģionu izpildei no 1.janvāra ar nosacījumu, ka šo funkciju veikšanai tiks piešķirts papildus finansējums. Rīcības plāns apstiprināts Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes šā gada 15,jūnija sēdē. (protokols Nr. 2, lēmums nr.19) |
| 4. | Sagatavot un apstiprināt budžeta pieprasījumu 2008. gada valsts budžetam. |  |  | RPR Administrācija un Attīstības padome | Sagatavots pamatbudžeta programmas Rīgas plānošanas reģiona ieņēmumu un izdevumu tāme 2008.gadam, apstiprināta Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes sēdē 2007.gada 15.jūnijā. (protokols Nr. 2, lēmums Nr. 18) Sagatavots un apstiprināts provizoriskais budžeta pieprasījums 2009., 2010.gadiem ar nosacījumu, ka tie tiks koriģēti pirms katra konkrētā gada sākuma. |
| 5. | Rīgas plānošanas reģiona administrācijas kapacitātes stiprināšana (darba vietu izveide, apmācība, pieredzes nodošana) |  |  | RPR Administrācija | Datorizētas visas darba vietas. Turpinās darba aizsardzības jautājumu sakārtošana. Administrācijas darbinieki piedalījušies dažādos valsts pārvaldes institūciju semināros, darba sanāksmēs, 5 darbiniekiem bija ārzemju komandējumi pieredzes apgūšanai. |
| REĢIONA ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA |
| 6. | Rīgas plānošanas reģiona ilgtermiņu attīstības pamatprincipu, mērķu un prioritāšu precizēšana un koriģēšana | 01.04.2007. | 30.06.2007. | RPRAP, NRRAA | Laika posmā no 01.04.2007. – 30.06.2007. nav radusies nepieciešamība pēc šādām aktivitātēm. |
| 7. | Rīga plānošanas reģiona monitorings RRAP + RPRTP + RPRIAR + VP. Rezultatīvo rādītāju noteikšana |  |  | NRRAA | Laika posmā no 01.04.2007. – 30.06.2007. tika strādāts pie Rīgas reģiona plānošanas dokumentu monitoringa sistēmas izveidošanas. 13.04.07 Viesu namā „Mauriņi” tika noorganizēts diskusiju seminārs „Rīgas plānošanas reģiona attīstības dokumentu monitoringa sistēmas izveide”, kurā piedalījās un savu viedokli izteica Rīgas reģiona rajonu attīstības centru vadītāji, Reģionālās un pašvaldību lietu ministrijas, Valsts reģionālās attīstības aģentūras un Rīgas Domes pārstāvji un pieaicinātie speciālisti un eksperti. Semināra laikā tika izskatīti/izdiskutēti jautājumi, kuri bija saistīti ar plānošanas dokumentu monitoringa sistēmas izveidi un ieviešanu Rīgas plānošanas reģionā, piem., Reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas informācijas tehniskie aspekti; RPR attīstības dokumentu ieviešana; RPR attīstības dokumentu ieviešanas atbalsta instrumenti. Vienojās par trīspusēju Nodomu protokola noslēgšanu starp NRRAA, VRAA un RAPLM, par sadarbību Reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas sistēma izveidē, savstarpēju informācijas apmaiņu monitoringa ietvaros. 2007. gada 26. aprīlī tika noslēgts līgums starp NRRAA un SIA „Reģionālo pētījumu un plānošanas centrs” par Rīgas plānošanas reģiona plānošanas dokumentu monitoringa sistēmas izveidi. Tiek noteikti rezultatīvie rādītāji plānošanas dokumentiem., rezultatīvo rādījumu noteikšanu. |
| 8. | Rīgas plānošanas reģiona vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumentu aktualizācija, atbilstoši teritorijas plānojumam un nacionālajiem ilgtermiņa un vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumentiem (pasākuma plāna izstrāde un koriģēšana): - organizē Rīgas plānošanas reģiona vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumenta aktualizāciju saskaņā ar Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes doto darba uzdevumu. |  |  | NRRAA | Laika posmā no 01.04.2007. – 30.06.2007 nozaru attīstības plānu saskaņošanas procedūras ar Rīgas plānošanas reģionu ietvaros, tika izvērtēti šai procedūrai nepieciešamie dokumenti. |
| 9. | Atzinu sagatavošana par nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu un plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentu savstarpējo saskaņotību |  |  | RPRAP | Atskaites periodā atzinumi par nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu un plānošanas reģiona attīstības plānošanas dokumentu savstarpējo saskaņotību netika pieprasīti. |
| 10. | Sadarbības komisijas darbības nodrošināšana (sēžu plānošana, organizēšana un lēmumu izpildes nodrošināšana): materiāltehniski nodrošina Rīgas plānošanas reģiona sadarbības komisijas sanāksmju darbu; sagatavo sadarbības komisijas sēdei nepieciešamo materiālu projektus, iesniedzot tos Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētājam; nodrošina Rīgas plānošanas reģiona sadarbības komisiju sēžu protokolēšanu un protokolu projekta saskaņošanu ar sadarbības komisijas sēdes dalībniekiem, protokola nosūtīšanu visiem sadarbības komisijas locekļiem. |  |  | RPR Administrācija | Tika rediģēts Sadarbības komisijas sastāvs, kurā ir iekļauti 6 padomes locekļi, 17 ministriju koordinatori un 6 sociālie partneri. Tika noorganizēta otrā SK sēde 2007. gada 1.jūnijā. Piedalījās 22 komisijas locekļi un 22 pieaicinātās personas. Darba kārtībā tika izskatīti 4 jautājumi, savukārt 3 darba kārtības jautājumi tika pārcelti uz nākamo SK sēdi. Nākošās sēdes plānotas 21. septembrī un 7. decembrī. Sēdes protokols atrodas lietvedībā. |
| 11. | Līdzdalība ES struktūrfondu (turpmāk - ES SF) operacionālo programmu aktivitāšu ieviešanas dokumentācijas sagatavošanā: izskata ministriju sagatavoto operacionālo programmu dokumentāciju un izstrādā priekšlikumus Rīgas plānošanas reģiona ilgtermiņa un vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumentos noteikto mērķu sasniegšanai nepieciešamajām aktivitātēm, saskaņojot tos ar Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomi; piedalās valsts pārvaldes iestāžu rīkotajās darba grupās par operacionālajām programmām un sniedz tajās plānošanas reģiona viedokli, kas ir saskaņots ar Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētāju. |  |  | NRRAA | Laika posmā no 01.04.2007. – 30.06.2007. NRRAA darbinieki turpināja aktīvu darbu pie ES struktūrfondu operacionālo jeb darbības programmu un to papildinājumu analizēšanas, kā arī ministriju aktualitāšu apkopošanas, sadarbojoties ar attiecīgo ministriju pārstāvjiem un piedaloties darba grupās, kur tiek pausts reģiona viedoklis. Tika sagatavoti komentāri sekojošiem normatīviem aktiem: VSS – 952 „Latvijas pirmais energoefektivitātes rīcības plāns 2008.-2010.gadam ” (Ekonomikas ministrija); VSS – 914 „Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitātes "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība" īstenošanu ”(Labklājības ministrija); VSS – 915 „Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma aktivitātes "Kapacitātes stiprināšana darba tirgus institūcijām" īstenošanu”(Labklājības ministrija); VSS – 916 „Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 1.4.2. aktivitātes "Darba tirgus institūciju infrastruktūras pilnveidošana" īstenošanu”(Labklājības ministrija). |
| 12. | Līdzdalība teritoriālās sadarbības programmu izstrādē: izskata sagatavotos teritoriālās sadarbības programmu projektus un izstrādā priekšlikumus programmu projektiem iesniegšanai saskaņošanai Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomē; pēc Rīgas plānošanas reģiona priekšsēdētāja rakstiska norādījuma piedalās teritoriālās sadarbības programmu izstrādātāju rīkotajās darba grupās un sniedz tajās Rīgas plānošanas reģiona viedokli, kas ir saskaņots ar Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētāju. |  |  | NRRAA | Pārskata periodā veikti šādi pasākumi: - prezentācija vietējo iniciatīvu darba grupas sanāksmē LR ZM par Rīgas plānošanas reģiona programmatiskajiem dokumentiem; - sagatavoti un RAPLM nosūtīti komentāri par LV-EE pārrobežu sadarbības programmas ieviešanas rokasgrāmatu. |
| 13. | Līdzdalība nacionālo reģionālās attīstības atbalsta instrumentu (investīciju programmas) izstrādē: izskata ministriju sagatavotos nacionālos reģionālās attīstības atbalsta instrumentus un izstrādāt priekšlikumus par Rīgas plānošanas reģiona ilgtermiņa un vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumentos noteikto mērķu sasniegšanai nepieciešamajām aktivitātēm, saskaņojot tos ar Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomi; - pēc Rīgas plānošanas reģiona priekšsēdētāja rakstiska norādījuma piedalās rīkotajās darba grupās par nacionālo reģionālās attīstības instrumentu (investīciju programmas) izstrādi un sniedz tajās plānošanas reģiona viedokli, kas ir saskaņots ar Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētāju. |  |  | NRRAA | Lai ari laika posmā no 01.04.2007. – 30.06.2007. šajā aktivitātē nav notikusi aktīva darbība, tomēr nepārtraukti tiek sekots līdzi aktualitātēm, sadarbojoties ar ministriju pārstāvjiem un Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomi. |
| 14. | Vietējo pašvaldību vai privātpersonu projektu iesniegumu reģionālās attīstības valsts atbalsta saņemšanai izvērtēšana un atzinumu sniegšana par tiem. izvērtē vietējo pašvaldību iesniegumu reģionālās attīstības valsts atbalsta saņemšanai atbilstību plānošanas reģiona ilgtermiņa un vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumentiem un sagatavo atzinumu projektus Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētājam apstiprināšanai; izvērtē privātpersonu iesniegumus reģionālās attīstības valsts atbalsta saņemšanai atbilstību plānošanas reģiona ilgtermiņa un vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumentiem un sagatavo atzinumu projektus Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētājam apstiprināšanai. |  |  | RPRAP | AP Tika sagatavoti atzinumi un sniegti nosacījumi teritorijas plānojumu projektiem 13 pašvaldībām: Babītes pagasta padomei Tukuma pilsētas domei Baložu pilsētas domei Rīgas pilsētas domei Carnikavas novada domei Mālpils pagasta padomei Vidzemes plānošanas reģionam Jūrmalas pilsētas domei Rīgas rajona padomei Lielvārdes novada domei Ropažu novada domei Alojas pilsētas domei Garkalnes novada domei Tika sagatavots atzinums projektam tā atbilstībai reģiona plānošanas dokumentiem šādām iestādēm un pašvaldībām: Mālpils pagasta padomei Rīgas tehniskajai universitātei Vangažu arodskolai Pūres pagasta padomei Atzinums NRRAA par darba uzdevumu „Rīgas plānošanas reģiona vērtēšanas indikatoru un rezultatīvo rādītāju noteikšana”. |
| 15. | ES SF darbības programmu aktivitāšu ietvaros, teritoriālās sadarbības programmu aktivitāšu ietvaros un nacionālo atbalsta instrumentu ietvaros sagatavot un ieviest Rīgas plānošanas reģionam svarīgus attīstības projektus. |  |  | RPRAP, NRRAA | Laika posmā no 01.04.2007. – 30.06.2007. NRRAA ir sagatavojusi un iesniegusi pašas iniciētu projekta pieteikumu sadarbības tīkla izveidošanai starp Latvijas un Norvēģijas partneriem reģionālo plānošanas dokumentu sekmīgam monitoringam Norvēģijas finanšu instrumenta projektu konkursam. Šajā laika periodā citu projektu konkursu nav bijis. Veikta informācijas apkopošana par projektu idejām informācijas un komunikāciju tehnoloģiju jomā reģiona pašvaldībās realizācijai 2007.-2013.gada plānošanas periodā. |
| BRĪVPRĀTĪGĀS INICIATĪVAS |
| 16. | Līdzdalība un darbs valsts izveidotajās komisijās un komitejās, piem., ES SF vadības komitejā | 01.04.2007. | 30.06.2007. | RPRAP | Rīgas plānošanas reģiona Attīstības padomes locekļi piedalās citu institūciju komiteju un komisiju darbā: A.Ameriks: Daugavas upes baseina padomē; SIF padomē; A.Požarnovs: Eiropas Sociālā Fonda Vadības komitejā; A.Tampe: Latvijas Tūrisma konsultatīvā padomē; Ģ.Trencis: Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda Vadības komitejā; T.Puķītis: Gaujas upes baseina apgabala padomē; Latvijas Tūrisma konsultatīvajā padomē; N.Breidaks: Gaujas upes baseina apgabala padomē; A.Cibuļskis: Leader + "Prasmju iegūšanas nodrošināšana"; E.Bartkevičs: Eiropas Reģionālās Attīstības fondu vadības komitejā; RPR Teritorijas plānojuma komisijā; Nacionālā attīstības plāna (2007-2013) izstrādes Vadības grupā; J.Petrovičs: Latvijas Lauku attīstības plāna Uzraudzības komitejā; RPR Teritorijas plānojuma komisijā; A.Troska: Daugavas upes baseina padomē; UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Konsultatīvajā padomē "Izglītība visiem"’; E.Pētersons: RPR Teritorijas plānojuma komisijā; M.R.Treimanis: Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju virzības daļas un Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumenta Vadības komitejā. Valsts izveidoto komisiju un komiteju darbā paralēli piedalās arī nozīmētie speciālisti no nodibinājuma „Rīgas reģiona attīstības aģentūra” |
| 17. | Līdzdalība izstādes “Reģionu attīstība Latvijā” organizēšanā un piedalīšanās tajā |  |  | RPRAP, NRRAA | Izstāde nenotika, tās vietā Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes un administrācijas darbinieki piedalījās foruma „Reģioni – Latvijas attīstība” norisēs. |
| 18. | Sadarbības nodrošināšana ar vietējām un reģionālajām pašvaldībām, panākot kopēju viedokli par teritorijas attīstības plānošanu, ES un nacionālajiem reģionālās attīstības atbalsta instrumentiem. | 01.04.2007. | 30.06.2007. | RPRAP, Administrācija | AP Tika sniegta informācija rajona padomju vadībai par reģiona plānojumu atbilstības izvērtēšanu tā atbilstībai reģiona plānojumam rajonu padomju sēdēs un/vai informatīvajās dienās. Notika konsultācijas ar RAPLM Telpiskās attīstības departamenta darbiniekiem par Rīgas plānošanas reģiona teritorijas plānojuma ieviešanas un uzraudzības jautājumiem. Tika sagatavots reģiona viedoklis RAPLM par sabiedriskā transporta attīstības prioritātēm darbības programmā „Infrastruktūra un pakalpojumi”. dokumenta „Vadlīnijas pašvaldību attīstības programmu izstrādei” 1. redakciju darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” prioritāti „Policentriska attīstība” projektu „Latvijas teritoriālās politikas stratēģiskās izvērtēšanas satvars” likumprojektu „Attīstības plānošanas sistēmas likums” Organizētas sanāksmes ar ārzemju partneriem, pārrunājot turpmākās sadarbības iespējas nacionālā un reģionālā līmeņa projektos. |
| 19. | Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību deputātu un speciālistu kompetences paaugstināšana (semināri, pieredzes apmaiņas pasākumi u.c.) |  |  | RPRAP, NRRAA | Laika posmā no 01.04.2007. – 30.06.2007. NRRAA 13.04.07. ir organizējusi diskusiju semināru „Rīgas plānošanas reģiona attīstības dokumentu monitoringa sistēmas izveide” Viesu namā „Mauriņi”. Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes loceklis un 4 administrācijas darbinieki apmeklējuši seminārus un konferences ārzemēs pieredzes apgūšanai, kvalifikācijas paaugstināšanai. |
| 20. | Rīgas plānošanas reģiona interneta portāla izveide, ieviešana un uzturēšana |  |  |  | Turpinās darbs pie portāla struktūras un satura, veikta iepirkuma procedūra par uzņēmumu, kurš veiks portāla izveidi un tehnisko nodrošinājumu. Iepirkumu procedūra noslēgusies 25.04.2007., tiesības uz darbu veikšanu ieguvis SIA „Alt RD”. |
| Rīgas plānošanas reģiona ES SF Informācijas centrs |
| 21. | Rīgas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra administrēšana un darbības nodrošināšana. | 01.04.2007. | 30.06.2007. | Rīgas RSIC vadītāja | Rīgas RSIC savu darbību nodrošina Rīgā, Lāčplēša ielā 24-511, kā arī organizē informatīvus un konsultatīvus pasākumus Rīgas plānošanas reģionā. Rīgas RSIC darbinieki piedalījās FM komunikāciju sanāksmē, RAPLM informatīvajā seminārā un Rīgas plānošanas reģiona padomes sēdē. |
| 22. | Informēšanas un konsultēšanas pakalpojumu sniegšana struktūrfondu piesaistes iespējām Rīgas reģiona mērķgrupām (pašvaldībām, uzņēmējiem, NVO) |  |  | Rīgas RSIC darbinieki | 512 informēti un konsultēti pa telefonu, e-pastu; 91 informēti un konsultēti klātienē. |
| 23. | Ziņu lapas sagatavošana par ES struktūrfondu aktualitātēm. |  |  | Rīgas RSIC darbinieks | Sagatavotas 3 ziņu lapas – 2007. gada aprīlis, maijs, jūnijs |
| 24. | Informatīvu semināru, preses konferences un reģionālās konferences organizēšana Rīgas reģionā |  |  | Rīgas RSIC darbinieki | Noorganizēti 5 informatīvi semināri – 16.04.2007., 20.04.2007., 22.05.2007., 28.05.2007, 08.06.2007. |
| 25. | Sadarbības tīkla koordinēšana; sadarbības tīkla koordinācijas sanāksmju organizēšana |  |  | Rīgas RSIC darbinieki | Notika 2 sadarbības koordinācijas sanāksme -03.05.2007., 21.06.2007. |
| 26. | Informācijas par ES struktūrfondiem vākšana un apstrāde.Vizuālās Rīgas reģiona kartes-shēmas digitalizācija un informācijas papildināšana par ES struktūrfondu līdzekļu izlietošanu Rīgas reģionā |  |  | Rīgas RSIC darbinieki | Turpinās informācijas apkopošana par ES struktūrfondu projektiem Rīgas plānošanas reģionā; Noslēgts līgums par vizuālās kartes-shēmas izveidi internetā. |
| 27. | Rīgas RSIC sniegto pakalpojumu monitorings. |  |  | Rīgas RSIC darbinieki | - apkopotas 14 publikācijas par ES struktūrfondiem; - veikts 5 informatīvo semināru vērtējums; - 150 mājas lapas apmeklētāji; - abonēti 7 nacionālie un reģionālie preses izdevumi. |
| 28. | Publikāciju un sižetu sagatavošana plašsaziņas līdzekļiem par ES struktūrfondu apguvi Rīgas reģionā. |  |  | Rīgas RSIC darbinieki | Ir sagatavotas 2 publikācijas vietējos plašsaziņu līdzekļos. |
| 29. | Rīgas reģiona ES struktūrfondu informācijas centra mājas lapas papildināšana un atjaunošana |  |  | Rīgas RSIC darbinieki | Vismaz reizi nedēļā tiek aktualizēta informācija Rīgas reģiona attīstības aģentūras mājas lapā attiecībā par Rīgas RSIC darbību un ES struktūrfondu aktualitātēm |
| 30. | Rīgas reģiona un Rīgas RSIC atpazīstamības nodrošināšana, t.i., reprezentācijas materiālu sagatavošana un iespiešana, reklāmas ievietošana uzziņu katalogos |  |  | Rīgas RSIC darbinieki | - pašlaik tiek izstrādāts logo, kas arī tiks izmantots reprezentācijas materiālos atpazīstamības nodrošināšanai; - Informācija par Rīgas RSIC ir ievietota 3 uzziņu katalogā internetā: www.1188.lv, www.zl.lv, www.kontakti.lv |