# PROJEKTA ĪSTENOŠANAS PLĀNS

## I POSMS – IEPAZĪSTAM ENERGOKOPIENU

### Septembris

### Aktivitāte: Projekta atklāšana

Atbildīgais: projekta koordinators

Tiek organizēta POWERYOUTH energokopienas seminārs 9.–12. klašu skolēniem.

### Skolēni uzzina:

- Kas ir enerģija?

- No kurienes mēs to saņemam?

- Kas ir atjaunojamā enerģija?

- Kas ir energokopiena?

- Kā energokopienas pieņem lēmumus?

- Kas var būt energokopienas dalībnieki?

- Kā jaunieši var ietekmēt enerģijas patēriņu?

Uzdevums skolēniem, kurā tiek diskutēts par jautājumu: “Ja Babītes vidusskola būtu energokopiena – kā mēs darbotos?”

Katra klase vai komanda izveido savu sākotnējo ideju.

Sasniedzamais rezultāts:

- skolēni izprot energokopienas jēdzienu;

- tiek izveidotas darba komandas;

- tiek izvirzīti projekta jautājumi.

# II POSMS – IZZINĀM SAVU SKOLU

## Oktobris

### Aktivitāte: Enerģijas detektīvi

### Skolēni sadalās komandās, var veidot komandas klases ietvarā, var brīvprātīgi, bet katrai komandai tiek iedalīta/izlozēta auditējamā teritorija. Piemēram:

| ### 1.komanda | ### 1.st.mācību kabineti |
| --- | --- |
| ### 2.komanda | ### 2.st.mācību kabineti |
| ### 3.komanda | ### 3.st.mācību kabineti |
| ### 4.komanda | ### Bibliotēka un atbalsta personāla kabineti |
| ### 5.komanda | ### Ēdnīca |
| ### 6.komanda | ### Sporta komplekss/baseins |
| ### 7.komanda | ### Skolas āra teritorijas apgaismojums |

### Audita laikā skolēni pēta:

### Elektrību

- Vai telpās bez vajadzības deg gaisma?

- Vai tiek izmantots LED apgaismojums?

- Vai datori paliek ieslēgti?

- Vai projektori tiek izslēgti?

Siltumu

- Vai telpas tiek vēdinātas pareizi?

- Vai apkures laikā ilgstoši ir atvērti logi?

- Vai telpās ir pārāk silts?

- Vai iespējams samazināt siltuma zudumus?

Ūdeni

- Vai ūdens tiek izmantots taupīgi?

- Vai ir piloši krāni?

- Cik daudz ūdens tiek patērēts?

Auditu katra komandu veic, izmantojot vienotu “Enerģijas audita lapu”, lai dati būtu salīdzināmi.

### Katra komanda sadala pienākumus:

Komandas pienākumu sadale enerģijas auditā

Katra komanda sadala pienākumus starp dalībniekiem, lai audita laikā visi iesaistītos un iegūtie dati būtu kvalitatīvi.

| Loma | Pienākums |
| --- | --- |
| Komandas vadītājs | Organizē komandas darbu, sadala uzdevumus un seko, lai visi komandas dalībnieki iesaistās. |
| Datu fiksētājs | Aizpilda audita lapu un pieraksta komandas novērojumus. |
| Novērotājs | Rūpīgi pārbauda telpas un meklē situācijas, kas saistītas ar enerģijas izmantošanu. |
| Fotogrāfs | Fotografē pamanītās situācijas, kas apliecina audita rezultātus. |
| Datu analītiķis | Apkopo iegūtos datus, saskaita rezultātus un nosaka būtiskākās problēmas. |
| Prezentētājs | Sagatavo un prezentē komandas secinājumus un priekšlikumus. |
| Ideju ģenerētājs | Izdomā vismaz 3 konkrētus risinājumus, kā skolā enerģiju izmantot taupīgāk. |

Ja komandā ir mazāk skolēnu, lomas var apvienot, piemēram, fotogrāfu ar novērotāju vai datu analītiķi ar prezentētāju.

Katra komanda savu sektoru apseko vismaz 3 reizes dažādos laikos, piemēram, no rīta (pirms stundām), pusdienu starpbrīdī un pēc mācību stundām. Tas dos iespēju gūt pilnvērtīgākus datus, lai rezultāti nebūtu tikai viens nejaušs novērojums.

Sasniedzamais rezultāts:

- veikts sākotnējais skolas energoaudits;

- identificētas galvenās problēmas;

- iegūti reāli dati turpmākajam darbam.

# III POSMS – ANALIZĒJAM DATUS

## Novembris

### Aktivitāte: Datu analīze

Skolēni apkopo audita rezultātus, analizējot:

- kur rodas lielākais enerģijas patēriņš;

- kur iespējams samazināt patēriņu;

- kur problēmu var atrisināt, mainot paradumus;

- kur nepieciešami tehniski risinājumi;

- kur nepieciešami finanšu ieguldījumi.

Iegūtos datus skolēni parāda arī ilustratīvi, veidojot diagrammas; enerģijas patēriņa salīdzinājumus; potenciālo ietaupījumu aprēķinus.

# IV POSMS – MEKLĒJAM RISINĀJUMUS

## Decembris–janvāris

Katras komandas uzdevums:

## Izstrādāt vismaz 3 priekšlikumus, kā domāt par patēriņa samazinājumu vai ilgtermiņa risinājumiem. Komandām var ieteikt domāt dažādās kategorijās, piemēram, ātri īstenojams risinājums, piemēram, izslēgt gaismu; izslēgt datorus; uzlabot vēdināšanas paradumus; ieviest “pēdējais aiziet – pārbauda” principu; vidēja termiņa risinājums, piemēram, apgaismojuma nomaiņa; sensoru uzstādīšana; enerģijas patēriņa monitorings; ilgtermiņa risinājums, piemēram, saules paneļi vai citi atjaunojamās enerģijas risinājumi; ēkas energoefektivitātes uzlabojumi.

III un IV posmā būtiski, ka skolēni šo darbu var darīt integrējot dažādos mācību priekšmetos, piemēram,

| Matemātikā | ## Enerģijas patēriņa un ietaupījumu aprēķini, tiek modelēti budžeti |
| --- | --- |
| Ģeogrāfijā | Latvijas energoresursu izvērtēšana, t.sk., skolas un novada |
| Fizikā | Elektroenerģijas ražošana un pārveide |
| Sociālajās zinātnēs | Likumdošana, lēmumu pieņemšana un sabiedrības līdzdalība |
| Programmēšana | Digitāla enerģijas uzskaites sistēmas izveide |
| Latviešu valoda | Argumentētu priekšlikumu un prezentācijas sagatavošana |
| Angļu valoda | Pieredzes apmaiņa un starptautisko piemēru izpēte un analīze |

# V POSMS – VEIDOJAM ENERGOKOPIENU

## Februāris

Skolēni veido Babītes vidusskolas energokopienas modeli.

## 1. KAS IR MŪSU ENERGOKOPIENAS DALĪBNIEKI?

## Katrai komandai - klasei/skolēnu grupai ir sava loma/identitāte, kuriem jāiesaistās energokopienas izveidē, piem.:

- pašvaldība;

- uzņēmējs;

- skolas direktors;

- jaunietis/students vai jauniešu dome;

- enerģētikas uzņēmums;

- vientuļa pensionāre;

- daudzbērnu ģimene;

- u.c.

## 2. KĀ MĒS RAŽOTU ENERĢIJU?

Skolēni izvērtē dažādus variantus, piemēram, saules enerģija; vēja enerģija; citi ilgtspējīgi risinājumi.

### Uzdevums:

Izvēlēties reālāko risinājumu Babītes vidusskolai un pamatot savu izvēli.

## 3. KĀ MĒS TAUPĪTU ENERĢIJU?

Skolēni izstrādā:

### Babītes vidusskolas Enerģijas taupīšanas kodeksu, piemēram, mēs neatstājam degošu gaismu tukšā telpā, mēs izslēdzam ierīces, kuras netiek izmantotas, mēs vēdinām telpas gudri, mēs taupām ūdeni, mēs visi esam atbildīgi par kopējiem resursiem.

Šo kodeksu vēlāk varētu apstiprināt kā skolēnu izstrādātu skolas vienošanos. To var veidot arī kā skaistu vizuālu materiālu.

# VI POSMS – MĀCĀMIES PIEŅEMT LĒMUMUS

## Marts

### Aktivitāte: Energokopienas sapulce

Tiek organizēta simulācija, kurā iejūtas savās lomās (no V posma), diskutē un pieņem lēmumus.

### Situācija:

Skola gada laikā ir ietaupījusi, piemēram, 2000 eiro. Kā šo naudu izmantot?

Tiek piedāvāti varianti:

A – ieguldīt saules paneļos;
B – iegādāties energoefektīvu aprīkojumu;
C – uzlabot skolas vidi;
D – ieguldīt jauniešu iniciatīvās;
E – veidot jaunu enerģijas taupīšanas projektu.

Skolēni:

- argumentē;

- diskutē;

- aizstāv savu viedokli;

- vienojas;

- balso.

### Šīs aktivitātei ir ļoti būtisks sasniedzamais rezultāts, jo, tiek praktiski apgūta līdzdalība un skolēni piedzīvo demokrātisku lēmumu pieņemšanu.

# VII POSMS – NO IDEJAS LĪDZ RĪCĪBAI

## Aprīlis

Skolēni izvēlas vienu konkrētu iniciatīvu, kuru iespējams īstenot skolā, piemēram, Enerģijas vēstneši.

Katrā klasē ir 1–2 skolēni, kuri:

- atgādina par enerģijas taupīšanu;

- seko līdzi vienošanās ievērošanai;

- organizē nelielas aktivitātes;

- apkopo klases idejas.

Svarīgi – viņiem nevajadzētu būt kontrolieriem, bet gan vēstnešiem, kuri iedvesmo citus.

Tas ļoti labi sasaucas ar POWERYOUTH ideju par jauniešu līderību.

# VIII POSMS – ENERGOKOPIENAS MODEĻA IZSTRĀDE

## Maijs

Projekta noslēgumā tiek izveidots konkrēts dokuments:

# BABĪTES VIDUSSKOLAS ENERGOKOPIENAS MĀCĪBU MODELIS

Modelī skolēni definē:

### 1. Mūsu mērķi

Ko mēs vēlamies panākt?

### 2. Mūsu dalībnieki

Kas piedalās?

### 3. Mūsu enerģijas resursi

Ko mēs izmantojam?

### 4. Mūsu taupīšanas principi

Kā samazinām patēriņu?

### 5. Mūsu lēmumu pieņemšanas kārtība

Kā tiek pieņemti lēmumi?

### 6. Mūsu finansējuma modelis

Kur ieguldām ietaupītos līdzekļus?

### 7. Mūsu jauniešu loma

Kā skolēni piedalās?

Visvērtīgākais šajā modelī būtu tas, ka skolēni ne tikai “mācās par energokopienu”, bet paši piedzīvo, kā darbojas kopiena.

Tātad mēs IZZINĀM → PĒTĀM → APRĒĶINĀM → DISKUTĒJAM → PIEŅEMAM LĒMUMU → RĪKOJAMIES → IZVĒRTĒJAM.

# Mācību gada noslēgumā var organizēt:

# ENERĢIJAS FORUMU “MĒS VEIDOJAM NĀKOTNI”

Uzaicināt skolēnus, pedagogus, Vecāku padomi, Pašpārvaldi, pašvaldības pārstāvjus u.c. un prezentēt projektā paveikto (savu auditu, risinājumus, aprēķinus, energokopienas modeli).

Es nezinu, kā būtu citās skolās, bet šis projekts apstiprina BABĪTES VIDUSSKOLAS VĒRTĪBAS

### IZAUGSME

Skolēni pēta, analizē, mācās un rada jaunus risinājumus.

### SADARBĪBA

Skolēni sadarbojas savā starpā, ar pedagogiem, skolas vadību, vecākiem un pašvaldību.

### ATBILDĪBA

Katrs apzinās savu ietekmi uz kopējo enerģijas patēriņu un vidi.Bottom of Form